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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МОЛОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

	16.04.2025
	             

п. Молоково
	                                     № 129



Об утверждении Сводного доклада 
о ходе  реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
Молоковского  муниципального округа за 2024  год
 
           На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальным образованием Молоковский муниципальный округ, утвержденного постановлением администрации муниципальный округа  от 28.10.2022 года № 269 Администрация Молоковского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:          
    1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Молоковского  муниципального округа за 2024 год (далее - Сводный доклад) (Приложение к постановлению).

2. Опубликовать Сводный доклад на официальном  сайте администрации Молоковского  муниципального округа в  информационно-коммуникационной сети Интернет.
3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.


	 Глава Молоковского
 муниципального округа
	
                                    А.П. Ефименко  





[bookmark: _GoBack]Приложение 
к постановлению 
от 16.04.2025  г. № 129
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Молоковского муниципального округа
за 2024 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Молоковского муниципального округа за 2024 год (далее –Сводный доклад) подготовлен в соответствии постановлением  администрации Молоковского  муниципального округа от 28.10.2022. №  269  «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальным образованием Молоковский муниципальный округ далее – (Порядок).

1. [bookmark: _Toc435182082]Общие сведения о муниципальных программах Молоковского муниципального округа


Бюджет Молоковского муниципального округа на 2024 год был сформирован на основе 11 муниципальных программ Молоковского муниципального округа (далее также - муниципальная программа): 

1. Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;

2. Развитие культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы;

3. Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;

4.    Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;

5.    Содействие  охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;

6.     Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
7.     Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
   8.  Развитие  малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципального округа на 2022-2027 годы;
  9. Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
   10. Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;

   11. Жилье и городская среда на 2022-2027 годы.

Раздел II.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
в 2024 году
Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год сформирован на основе годовых отчетов главных администраторов (администраторов) муниципальных программ (далее – отчеты).
	К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:
	1) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;
2) основные результаты реализации муниципальной программы;
3) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ, анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.
	Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом отделе Администрации Молоковского муниципального округа, отделе экономики Администрации Молоковского муниципального округа. По итогам рассмотрения отчетов, при необходимости устранения замечаний, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в отчеты.
На основе представленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей. По итогам оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, оценки исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального округа и оценки степени своевременности реализации программных мероприятий ответственными исполнителями с учетом качества планирования была рассчитана оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных  программ в 2024 году приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты оценки эффективности
реализации муниципальных программ  муниципального образования  Молоковский Муниципальный округ
за 2024 год

	N
п/п
	Наименование муниципальной программы 
	Индекс достижения плановых значений показателей
	Показатель качества планирования 
	Индекс освоения бюджетных средств
	Оценка эффективности муниципальной программы


	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде
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	1.

	Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,03
	0,98
	0,95
	1,03

	2.
	Развитие культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	1,0
	0,95
	1,0
	1,0


	3.
	Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1.1
	0.82
	0.92
	1.0

	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде
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	1.
	Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1.0
	1
	0.86
	1.2

	2.
	Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,1
	0,85
	0,97
	1,1

	3.
	Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,84
	0,7
	,89
	1,07

	4.
	Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,8
	0,71
	0,63
	0,9

	5.
	Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,1
	0,5
	0,7
	0,8


	6..
	Развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	0,9
	0,92
	1,0
	0,8

	7.
	Жилье и городская среда на 2022-2027 годы
	0,8
	0,7
	0,9
	0,6

	Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде
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	1.
	Содействие  охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1
	0,6
	1,0
	0,6



В соответствии с Методикой эффективным признается уровень реализации муниципальной программы, если критерий эффективности реализации муниципальной программы больше или равен значению 0,95 и меньше или равен  1,05.
В 2024 году достигнут эффективный  уровень реализации муниципальных программ:
Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
Развитие культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы;
Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается, если критерий эффективности реализации муниципальной программы больше 1,05 и меньше или равен 1,2 и больше или равен 0,8 и меньше 0,95.
В 2024 году достигнут  умеренно эффективный  уровень реализации муниципальных программ:
Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы; 
Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
 Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы;
 Развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы;
Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
Жилье и городская среда на 2022-2027 годы.

Неудовлетворительным  признается уровень реализации муниципальной программы, если критерий эффективности реализации муниципальной программы больше 1,2 и меньше 0,8.
В 2024 году признан неудовлетворительным  уровень реализации муниципальной программы:
Содействие  охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы;
Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из  бюджета Молоковского  муниципального округа в 2024 году, и о фактическом расходе представлена  в таблице 2.
Таблица 2

Объемы запланированных  и выполненных  расходных  обязательств,  связанных  с реализацией  муниципальных программ
за 2024 год

	Наименование программы
	2024 год 

	
	план
тыс. руб.
	факт
тыс. руб.
	Процент  освоения бюджетных средств, %

	ВСЕГО
	254910,8
	230700,6
	90,5

	Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	100312,5
	100153,9
	99,8

	Подпрограмма  1   «Развитие   дошкольного и общего образования Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027»
	97564,1
	97471,4
	99,9

	Подпрограмма  2   «Методическое и  бухгалтерское  сопровождение  деятельности образовательных учреждений»
	0
	0
	0

	Обеспечивающая подпрограмма 
	2748,4
	2682,4
	97,6

	Развитие культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	32419,1
	32403,5
	100

	Подпрограмма  1 Развитие отрасли «Культура» Молоковского муниципального округа
	30340,9
	30340,9
	100

	Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе
	150
	150

	100

	Обеспечивающая подпрограмма
	1928,2
	1912,6
	99,2

	Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022 – 2027 годы
	537
	519,5
	96,7

	Подпрограмма  1 Создание условий для вовлечения молодежи в общественно –политическую, социально - экономическую и культурную жизнь общества
	537
	519,5
	96,7

	Подпрограмма  2 Содействие в обеспечение жильем молодых семей
	0
	0
	0

	Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022 - 2027 годы
	1865,2
	1625,2
	87,1

	Подпрограмма 1 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	804,0
	616,1
	76,6

	Подпрограмма 2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2022 - 2027годы
	1061,1
	1009,2
	95,1


	Содействие охране окружающей среды Молоковского  муниципального округа на 2022-2027 годы
	120,0
	120,0
	100

	Подпрограмма 1 Улучшение и сохранение экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского муниципального округа
	120,0
	120,0
	100

	Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа  на 2022-2027 годы»
	2993,4
	2676,5
	89,4

	Подпрограмма 1 Комплексная  программа профилактики   правонарушений  и безнадзорности  в Молоковском муниципальном округе 
	10
	10
	100

	Подпрограмма  2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Молоковском муниципальном округе
	10
	10
	100

	Подпрограмма 3 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Молоковского муниципального округа  Тверской области
	2973,4
	2656,5
	89,3

	Развитие сферы дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы
	50334,1
	31730,9
	63,0


	Подпрограмма  1   Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа
	46846,7
	28527,9
	60,9

	Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе
	3487,4
	3203,1
	31,5

	Развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	5,0
	5,0
	100,0

	Подпрограмма 1 Укрепление позиций  малого и среднего  предпринимательства Молоковского  муниципального округа
	5,0
	5,0
	100,0

	Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального  округа на 2022-2027 годы
	45744.3
	44476.7
	97.2

	Подпрограмма 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа
	2172.5
	2172.5
	100

	Подпрограмма 2.  Повышение эффективности муниципальной службы на территории Молоковского муниципального округа, улучшение качества предоставления муниципальных услуг и организации работы по решению вопросов местного значения"
	1630.2
	1341.9
	82.3

	Подпрограмма 3  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений в Молоковском  муниципальном округ
	72
	67
	93.1

	Обеспечивающая подпрограмма
	41869.6
	40895.3
	97.7

	Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа  на 2022-2027 годы
	10166,4
	6818,2
	67,1

	Подпрограмма  1  Обеспечение развития системы жилищно-коммунального  хозяйства  Молоковского муниципального округа
	6616,4
	6615,4
	100


	Подпрограмма 2  Газификация населенных пунктов Молоковского муниципального округа
	3550,0
	202,8
	5,7


	Жилье и городская среда на 2022-2027 годы
	10413,8
	10171,2
	97,7

	Подпрограмма 1.  Комфортная городская среда
	5943,2
	5868,2
	98,7

	Подпрограмма 2. Развитие благоустройства 
	3804,4
	3756,1
	98,7

	Подпрограмма 3. Развитие и содержание жилищного хозяйства
	666,2
	546,9
	82,1



Ресурсное обеспечение муниципальных программ Молоковского  муниципального округа осуществлялось за счет собственных средств бюджета района, средств бюджета Тверской области. Общий объем финансирования муниципальных программ в 2024 году составил –230950,6млн. руб. 
	В течение 2024 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ.
	В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.
	Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) в 2024 году по управлению реализацией муниципальной программы в приложении к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Молоковского муниципального округа  за 2024 год. 
Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.
[bookmark: _Toc435182087]
Меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы, администратору программы необходимо повысить  качество планирования значений целевых показателей, реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы, исключив формальный подход.
Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2024 г.


	Наименование муниципальной программы
	Показатель рейтинговой оценки
	Место в рейтинге реализации муниципальной программы 
за 2023 год

	Эффективный уровень реализации муниципальных программ 

	Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,04
	1

	Развитие культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	1,03
	2

	Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,97
	3

	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальных программ

	Жилье и городская среда на 2022-2027 годы
	1,4
	1

	Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,2
	2

	Развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы
	1,17
	3

	Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,1
	4

	Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,93
	5

	Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,9
	6

	Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	0,8
	7

	Неудовлетворительный уровень реализации муниципальных программ

	Содействие  охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы
	1,4
	1
	



Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) в 2024 году по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию реализации муниципальной программы
	Информация 	
о реализации муниципальных программ Молоковского муниципального округа
           Муниципальная программа «Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027» годы утверждена постановлением Администрации Молоковского района  от 25.11.2021г. № 207, с изменениями от 28.01.2022 № 20,от 03.03.2022 № 65, 12.07.2022 № 178,от 29.12.2022 № 390, от 25.01.2023 № 26, от 04.05.2023 № 153, от 23.06.2023 № 206, от 18.09.2023 № 285, от 06.12.2023 № 358, от 29.12.2023 г. № 415, от 22.01.2024 г. № 20, от 18.04.2024 г. № 88, от 18.07.2024 № 166, от 11.09.2024 № 202, от 13.12.2024 № 276, от 27.12.2024  г. № 312).
Администратор муниципальной программы – Администрация Молоковского муниципального округа, главный администратор муниципальной программы  - отдел образования администрации  Молоковского муниципального округа. 
Муниципальная программа «Развитие образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027» годы направлена на достижение следующей цели: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1 " Удовлетворенность населения Молоковского  муниципального округа Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью "
	%
	95
	95
	1

	Показатель 2 "Охват программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет"
	%
	70
	70
	1

	Показатель  3 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании"
	%
	100
	100
	1

	Показатель 4 "Доля расходов консолидированного бюджета Молоковского  района на  образование"
	%
	54
	54
	1

	Показатель 4 "Доля  руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации"
	%
	50
	50
	1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Развитие   дошкольного и общего образования Молоковского муниципального округа Тверской области» на 2022-2027 годы

	Задача 1   «Содействие развитию системы дошкольного образования в Молоковском муниципальном округе»

	Показатель  1  "Охват детей программами  дошкольного образования."
	чел.
	95
	95
	1

	Показатель 2   "Численность воспитанников ДОУ в расчете на одного педработника"
	чел.
	7
	7
	1

	Задача  2   «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»

	Показатель 1 "Охват детей программами общего среднего (полного) образования  в образовательных учреждениях"
	%
	100
	100
	1

	Показатель  2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников"
	% 
	100
	100
	1

	Задача 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях  вне зависимости от места проживания и состояния здоровья»

	Показатель 1 "Доля учащихся, подвозимых в школы,  от числа учащихся, нуждающихся в подвозе"
	%
	100
	100
	1

	Показатель 2 "Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение доступности образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от  места проживания и состояния здоровья в общем объеме средств, направляемых на  общее образование"
	%
	15
	15
	1

	Показатель 3 " Количество  подтверждающих документов  о прохождении технического осмотра автобуса для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно"
	Ед.
	10
	10
	1

	Задача 4 «Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума»

	Показатель 1  "Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования  в общей численности обучающихся"
	%
	80
	80
	1

	Задача 5 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников,  формированию основ здорового образа жизни»

	Показатель 1 " "Охват детей школьного возраста  Молоковского муниципального округа Тверской области организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время" 
	%
	100
	100
	1

	Показатель 2  "Охват учащихся  общеобразовательных школ льготным питанием" 
	%
	76
	76
	1

	Подпрограмма 2 Методическое и  бухгалтерское  сопровождение  деятельности образовательных учреждений


	Задача 1   «Организация финансовых  механизмов  функционирования  структурного  подразделения районный методический кабинет"

	Показатель1. Доля педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными  образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников
	%
	46
	46
	1

	Задача 2  " Деятельность структурного подразделения  централизованная бухгалтерия  по обеспечению финансирования образовательных учреждений


	Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно"
	% 
	100
	100
	1



Основными результатами деятельности администратора  муниципальной программы являются: 
Реализация Задачи 1. «Содействие развитию системы дошкольного образования в Молоковском муниципальном округе Тверской области» осуществлялась посредством реализации следующих мероприятий:
1. Административное мероприятие «Методическое сопровождение развития дошкольного образования».  В рамках  мероприятия  осуществлялась  координация и методическая поддержка деятельности по направлениям: 
- обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет малозатратных форм организации дошкольного образования ;
- выравнивание «стартовых» возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений. В районе функционируют 2 дошкольных образовательных организации и одна дошкольная группа при школе;
- по обеспечению контроля соблюдения условий функционирования дошкольных образовательных учреждений и выполнения требований к основной образовательной программе дошкольного образования. Методические функции осуществляются сотрудниками Отдела образования. Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
2 . Мероприятие «Субвенции на  обеспечение государственных гарантий  реализации прав  на получение   общедоступного  и бесплатного  дошкольного  образования в муниципальных  дошкольных образовательных организациях Молоковского муниципального округа».  В рамках мероприятия предоставлены  муниципальным образовательным учреждениям,  реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, субсидии  на выполнение государственных гарантий  реализации прав  на получение   общедоступного  и бесплатного  дошкольного  образования в муниципальных  дошкольных образовательных организациях Молоковского МО. Показатель мероприятия - средний размер субсидий в расчете на  одного воспитанника в муниципальных образовательных  учреждениях дошкольного образования" (за исключением учебных расходов) 65 тыс. рублей. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1. Предоставлена  субвенция в размере  7 687,5тыс. рублей. 
3.  Мероприятия «Субсидия на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций» и  «Единовременная выплата к началу учебного года работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет местного бюджета» В рамках реализации данных мероприятий  все работники муниципальных дошкольных   образовательных учреждений, получили единовременной выплаты к началу учебного года. 
4.  Мероприятие  "Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных  учреждений"
Фактический и плановый показатель мероприятия: «Доля расходов муниципального  бюджета на материально-техническое оснащение и ремонт муниципальных  образовательных учреждений Молоковского района Тверской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  в общем объеме расходов муниципального  бюджета на  дошкольное образование» в 2023 году  составил 20%. Индекс достижения планового значения данного показателя составил 1.  Предусмотренные программой средства в сумме 10 284,5 тыс. рублей израсходованы полностью.
5.  Мероприятия  «Укрепление материально- технической базы муниципальных дошкольных организаций». Целевые средства на укрепление  материально-технической базы не были предусмотрены.
6.  Мероприятие  "Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных  учреждений"
Фактический и плановый показатель мероприятия: «Доля расходов муниципального  бюджета на материально-техническое оснащение и ремонт муниципальных  образовательных учреждений Молоковского района Тверской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  в общем объеме расходов муниципального  бюджета на  дошкольное образование» в 2023 году  составил 20%. Индекс достижения планового значения данного показателя составил 1.  Предусмотренные программой средства в сумме 10 284,5 тыс. рублей израсходованы полностью.
7.  Мероприятия « Субсидия на оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, уличными игровыми комплексами» и  «Оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, уличными игровыми комплексами за счет местного бюджета» -выполнены. Один детский сад  оснащен игровой площадкой, услугу получили 67 детей. Индекс достижения плановых значений показателей составил 1.  Предусмотренные программой средства в сумме 1500 тыс. рублей израсходованы полностью.
  8. Мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Целевые средства на выполнение данного мероприятия не были предусмотрены. Задачи комплексной безопасности  были решены за счет средств местного бюджета, выделенных на выполнение муниципального задания. 
6.  Мероприятие  «Субвенции  на компенсацию части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в муниципальных  образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций) реализующих образовательную программу дошкольного  образования».
В рамках мероприятия  предоставлена  родителям компенсация   части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход) в муниципальных  образовательных организациях, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного  образования в объеме 114,6тыс. рублей.  Количество получателей  компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ, реализующих образовательную программу  дошкольного образования - 61.Индекс выполнения составил 1.Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка выплачивается по предоставленным документам и заявительному принципу.
Реализация Задачи 2«Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» включает следующие мероприятия:
1. Административное мероприятие «Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ», в рамках которого осуществлялась координация и методическая поддержка деятельности по направлениям:
- обеспечение доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ;
- создание условий для обучения  по ФГОС ОВЗ; 
- создание нормативной базы для обучения  по ФГОС ОВЗ. 
Доля обучающихся с ОВЗ в 2024г  составила 2,5%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1. Дети с  ОВЗ  занимаются в обычных классах по адаптированной программе.
2. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных  общеобразовательных организаций».
Фактический и плановый показатель мероприятия «Доля  расходов муниципального бюджета  на общее образование в объеме расходов  муниципального бюджета на отрасль "Образование"» составляет 40%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
 В рамках мероприятия предоставлена муниципальным общеобразовательным учреждениям Молоковского МО Тверской области субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета в сумме  16 028,7 тыс. рублей. Сумма освоена  полностью. 
3.  Мероприятие   «Субвенции на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования  детей в муниципальных  общеобразовательных организациях Молоковского МО»
Фактические и плановые показатели мероприятия:
 «Средний размер субсидии в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в год (за исключением учебных расходов)» - 75 тыс. рублей;
«Средний размер субсидии в части учебных расходов в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в год»- 2,1 тыс. рублей;
"Доля учащихся 11 класса,  сдавших ЕГЭ по обязательным предметам  не ниже 70 баллов" -43%
Индекс достижения плановых значений показателей составил 1.
"Доля учащихся МОУ,  принимавших  участие в предметных  олимпиадах  муниципального, регионального уровня". Индекс достижения данного показателя составил 1,2.
          В рамках реализации данного мероприятия  областным бюджетом предоставлена муниципальным общеобразовательным учреждениям Молоковского района Тверской области субвенция  на реализацию прав обучающихся на получение  общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования  детей в муниципальных  общеобразовательных организациях Молоковского МО  в сумме 41 916,7 тыс. рублей. Сумма освоена полностью.  Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
4. Мероприятия  «Субсидия на осуществление единовременной выплаты  к началу учебного года  работникам муниципальных общеобразовательных организаций» и "Единовременная выплата к началу учебного года работникам муниципальных общеобразовательных организаций  за счет местного бюджета» В рамках реализации данных мероприятий  все работники муниципальных общеобразовательных организаций, получили единовременной выплаты к началу учебного год.
5. Мероприятие «Субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных  организаций, реализующих образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы». "
Фактический и плановый показатель мероприятия «Количество педагогических работников- получателей  ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство» -34. Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
В рамках данного мероприятия областным бюджетом предоставлена и освоена  субвенция в сумме 4 400,8 тыс. рублей. 

5. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности  советников  директора  по воспитанию и взаимодествию с детскими  общественными  объединениями в общеобразовательных организациях».
Фактический и плановый показатель мероприятия "Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»-4. Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
6. Мероприятие «Создание  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  условий для занятий физической культурой и спортом»
Фактический и плановый показатель мероприятия «Доля учащихся в общеобразовательных организациях, расположенных в поселке городского типа, занимающихся физической культурой и спортом» -75%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
Реализация Задачи 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях  вне зависимости от места проживания и состояния здоровья» осуществлялась посредством реализации следующих мероприятий:
1 Административное мероприятие «Организационно-методическое сопровождение процессов обеспечения доступности общего образования» осуществляется по направлениям:
- проведение мониторинга километража, маршрутов движения школьного автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услугами по подвозу в школы, потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений автотранспортом для подвоза учащихся к месту обучения;
- осуществление контроля деятельности общеобразовательных учреждений в  части обеспечения безопасного передвижения школьного автотранспорта;
- оказание методической помощи в развитии дистанционной формы образования и распространение опыта дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в развитии инклюзивного образования: осуществление консультационной помощи родителям  детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  интегрировано в общеобразовательных школах; сопровождение интегрированного ребенка специалистами соответствующего профиля; деятельности; а также дополнительное финансирование  иных расходов, связанных с деятельностью в рамках мероприятия 
- создание нормативной базы для обеспечения муниципального финансирования мероприятий задачи. Для подвоза обучающихся к месту обучения и обратно используются 9 школьных автобусов. Школьными автобусами  обслуживаются все школы. Все  обучающиеся, нуждающиеся в подвозе, пользуются услугами школьного транспорта, 100%. Автобусы соответствуют  требованиям  современного законодательства. 
2. Мероприятия «Создание условий для  предоставления услуг  общеобразовательным учреждениям Молоковского района  на транспортное обслуживание населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, за счет средств местного бюджета» и «Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно». В рамках мероприятия получена субсидия из средств областного бюджета на организацию обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно» 
Фактические и плановые показатели мероприятий:
«Размер субсидии муниципального бюджета на подвоз 1 обучающегося, пользующегося подвозом в общеобразовательные учреждения» -51,3 тыс. рублей;
«Соответствие автобусов  для подвоза  учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно ГОСТ 33552-2015 "Автобусы для перевозки  детей. Технические требования  и методы испытаний» -100%;
«Оснащение автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №641 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/ GPS"-100 %;
«Оснащение автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения  и обратно на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 №273 тахографами"-100%;
" Доля учащихся, пользующихся  услугами школьного автотранспорта"- 37%,
Индекс достижения плановых значений показателей составил 1.
3.  Мероприятие  «Субсидии на организацию участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах» и "Организация участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах".
Фактические и плановые показатели мероприятий:
"Количество учащихся, посетивших Путевой дворец" - 44. 
«Доля обучающихся, охваченных проектом «Нас пригласили во Дворец!» - 12%.

Индекс достижения плановых значений показателей составил 1.
 В рамках мероприятия   предусмотрена субсидия из средств областного бюджета на организацию посещения  обучающимися  муниципальных общеобразовательных учреждений Тверского императорского путевого дворца в рамках  реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части  обеспечения подвоза учащихся в сумме 19,0 тыс. рублей. Средства  не освоены, так как подвоз осуществлялся за счет средств местного бюджета.
4. Мероприятие  «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию поездок по маршрутам, не связанным с подвозом учащихся к месту обучения и обратно за счет средств местного бюджета
Фактический и плановый показатель мероприятия «Количество поездок, не связанных с подвозом учащихся к месту обучения и обратно за счет средств местного бюджета» -50.
Индекс достижения планового значения показателей составил 1.

Реализация Задачи 4 «Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума» включает следующие мероприятия:
1.Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным  учреждением дополнительного образования Молоковский Дом школьников». Фактический и плановый показатель мероприятия:  "Средний размер субсидирования в расчете на  одного воспитанника в МОУДО Дом школьников" -2 тыс. рублей.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
2. Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным  учреждением дополнительного образования Молоковская спортивная школа».
Фактический и плановый показатель мероприятия:  "Средний размер субсидирования в расчете на одного воспитанника  в МОУ ДО  Молоковская спортивная школа"-7,5 тыс. рублей.
 Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
3. Мероприятия " Реализация образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив"  и "Реализация образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив за счет местного бюджета"
Фактические и плановые показатели мероприятий:
 «Доля обучающихся, посещающих школьный музей  и участвующих в проектах образовательного учреждения» составил 80%..
4. Мероприятие «Предоставление субсидий на материально-техническое оснащение и ремонт муниципальных  учреждений дополнительного образования Молоковского района Тверской области». В 2024 году субсидия на указанные цели не предусматривалась.
. Мероприятие 5. "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в целях осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе по гражданско - патриотическому воспитанию"
Фактический и плановый показатель мероприятия "Охват обучающихся, занятых во внеурочной и урочной деятельности гражданско- патриотическим воспитанием"- 50%.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
Реализация Задачи  5 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»  включает следующие мероприятия: 
1.Мероприятие «Субсидии на организацию обеспечения  учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Молоковского района горячим питанием за счет средств местного бюджета». 
Фактический и плановый показатель мероприятия "Доля обучающихся, получающих начальное  общее образование в муниципальных образовательных организациях охваченных  бесплатным  горячим питанием". Индекс достижения планового значения показателей составил 1.
В 2024 году  выделена сумма 126 950  рублей. Сумма освоена полностью.
2. Мероприятие  «" Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций    горячим питанием». Фактический и плановый показатель мероприятия 
Индекс достижения планового значения показателей составил 1.
Выделено из областного бюджета 1 269,7 тыс. рублей. Средства освоены полностью.
3. Мероприятия «Субсидии  на организацию отдыха детей в каникулярное время» и «Организация отдыха детей в каникулярное время за счет  средств местного бюджета»
Фактический и плановый показатель мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных   организованным досугом в каникулярное время".
Индекс достижения планового значения показателей составил 1.
4.  Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями на организацию летнего отдыха и занятости  детей в каникулярное время»
 Фактический и плановый показатель мероприятия «Доля детей в ТЖС,  охваченных организованным  отдыхом и оздоровлением  в каникулярное время"-37%.
Индекс достижения планового значения показателей составил 1.
7. Мероприятие "Подготовка спортивной площадки  и установка плоскостного спортивного сооружения"». Целевые средства на выполнение данного мероприятия не были предусмотрены.
Реализация задачи 1 подпрограммы 2 осуществлялась посредством реализации следующих мероприятий:
1.Административное мероприятие «Методическое сопровождение  инновационного характера образования». Реализация данного мероприятия включает:
- оказание методического сопровождения деятельности образовательных учреждений в работе с одаренными детьми; 
- организацию конкурсов, олимпиад и иных мероприятий для одаренных и высокомотивированных детей; 
- создание и ведение электронной базы данных по победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников; 
- обеспечение использования информационных технологий для дистанционного взаимодействия педагогов и одаренных детей.
Фактический и плановый показатель мероприятия «Доля педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными  образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников»-46%.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1.
2.Мероприятие «Расходы на деятельность  методического кабинета   Отдела  образования Администрации Молоковского района».
На данное  мероприятие не  предусмотрено 
Реализация задачи 2 « Деятельность структурного подразделения  централизованная бухгалтерия  по обеспечению финансирования образовательных учреждений» осуществлялась посредством реализации следующих мероприятий:
1.Мероприятие  " Расходы на деятельность  централизованной  бухгалтерии  Отдела  образования Администрации Молоковского района». На выполнение мероприятия в 2024 году денежные средства не выделялись. 
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Молоковский район характеризуется следующими индикаторами: 
а)  средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации составил 1. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил 1. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил 1,0.
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,03; 
б) показатель качества планирования муниципальной программы  0,98;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил  0,95. 
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,03.
В 2024 году  постигнут эффективный уровень реализации муниципальной программы ««Развитие образования Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027  годы».
Муниципальная программа  «Развитие  культуры и  спорта  в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы»  утверждена постановлением администрации Молоковского района от 18.11.2021 г.  № 199 (с изменениями  № 21 от 28.01.2022 г.,  № 66 от 03.03.2022 года, № 158 от 09.06.2022 года, от 28.10.2022 № 269,  № 391  от 29.12.2022 года, № 15 от 20.01.2023, 154 от 04.05.2023, № 199,от 20.06.2023, № 359 от 06.12.2023,  № 417 от 29.12.2023, № 21 от 22.01.2024, № 82 от 15.04.2024, № 144 от 05.07.2024, № 203 от 11.09.2024, № 277 от 13.12.2024, № 313 от 27.12.2024
 Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа.
Исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Молоковского муниципального округа.
Цель программы - обеспечение равного доступа жителей Молоковского района к культурным ценностям, создание условий для развития творческих способностей населения, максимальное вовлечение населения Молоковского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1 " Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг, предоставляемых учреждениями культуры Молоковского муниципального округа»
	%
	49,7
	49,7
	1

	Показатель 2 "Увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом"
	%
	56
	56
	1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма  1 Развитие отрасли «Культура» Молоковского района

	Задача 1 Сохранение и приумножение культурного потенциала Молоковского муниципального округа

	Показатель 1 Охват населения массовыми мероприятиями
	%
	45,6
	45,6
	1

	Задача 2   Совершенствование системы развития и поддержки кадрового потенциала отрасли  «Культура» Молоковского муниципального округа

	Показатель 1Доля работников отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию
	%
	16
	16
	1

	Задача 3  Исполнение Указа Президента РФ от 27.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работников культурно-досуговых учреждений

	Показатель 1  Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры
	руб.
	48661,5
	48661,5
	1

	Задача 4   Исполнение Указа Президента РФ от 27.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работников муниципальных библиотек

	Показатель Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры
	 руб.
	48661,5
	48661,5
	1

	Задача 5   Исполнение Указа Президента РФ от 27.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работников муниципальных музеев

	Показатель 1 Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры
	 руб.
	48661,5
	48661,5
	1

	Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе

	Задача 1 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий Молоковского муниципального округа

	Показатель 1  Увеличение доли населения Молоковского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от  3 до 79 лет
	%
	56
	56
	1

	Показатель 2  Увеличение доли  детей, занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку
	Чел.
	268
	216
	0,81

	Показатель 3 Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
	%
	31,5
	32
	1,01

	Показатель  4 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на населения
	%
	25
	24,8
	1,0

	Увеличение доли детей-инвалидов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на населения
	%
	65
	65
	1

	Показатель 5 Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике
	%
	5
	7
	1,4

	Задача 2 Развитие детско – юношеского спорта в системе муниципальных учреждений дополнительного образования детей»

	Показатель 1  Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в детско-юношеской спортивной школе от общей численности данной возрастной группы
	%
	31,5
	41
	1,3

	Задача 3 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) на территории Молоковского муниципального округа

	Показатель 1  Доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru жителей Молоковского  муниципального округа  от общей численности жителей Молоковского муниципального округа
	%
	14
	15
	1,07

	Показатель 2 Доля жителей Молоковского  муниципального округа  выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО
	%
	11
	13,5
	1,25


	


Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:
Подпрограмма  1 Развитие отрасли «Культура» Молоковского муниципального округа.
Реализация задачи 1 подпрограммы 1. Сохранение и приумножение потенциала Молоковского муниципального округа осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие   1.001 Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности.
Показатель-  Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий составило 2778..  Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1,03. Данные отчета 7-НК. 
  Показатель- Число посетителей культурно - досуговых мероприятий составило 64457 человек. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1,07. Данные отчета 7 –НК. 
Показатель -Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества составило 296 человек. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1,4. Данные отчета 7 –НК.
Показатель - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях районного, межрайонного, областного уровня в общем количестве детей, проживающих на территории Молоковского муниципального округа составило 11,56. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
Мероприятие 1.002 «Сохранение и развитие библиотечного дела, формирование информационно - библиотечной системы».
Показатель - Обеспеченность населения библиотечным фондом на 1 жителя составляет 28,77. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1
Показатель - Количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками составляет 40 единиц. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Показатель - Количество библиографических записей в сводном каталоге библиотеки составило 15,7%. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. Отчет 6-НК.
Показатель - Число посещений библиотек составляет 41315 единицы. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1,06. Отчет 6-НК. 
Мероприятие 1.003 «Сохранение и развитие музейного дела».
Показатель-Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других  культурных мероприятий на базе музея составило1240 человек. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0,98. Отчет 8 НК.
Показатель -Количество музейных экспозиций, выставок составило 6. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
Мероприятие 1.004  подпрограммы 1 Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Показатель   мероприятия подпрограммы 1 Количество объектов туристского показа
Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Мероприятие подпрограммы 1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма за счёт средств местного бюджета. Показатель мероприятия Количество объектов туристского показа. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Административное мероприятие подпрограммы 1 Участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству территорий, проводимых Министерством туризма Тверской области. Показатель мероприятия Количество проектов по благоустройству территорий Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

 Мероприятие 1.004. Сохранение и развитие дополнительного  образования детей в сфере "Культура».
  Показатель-Количество учащихся в учреждениях культуры дополнительного образования составило 62 обучающихся. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.  Данные статотчета 1-ДО. 
Показатель-Процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в МБУ ДО "Молоковская ДШИ" в общем количестве детей этого возраста, проживающих на территории Молоковского муниципального округа составила 11,55. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
 Мероприятие 1.005. Повышение заработной платы педагогическим  работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере "Культуры".
Показатель - Доведение уровня заработной платы педагогических  работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере  "Культуры". Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
 Мероприятие 1.006  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сфере "Культура" за счёт средств местного бюджета.
Показатель - Выполнение условий соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Мероприятие1.007 Субсидия на осуществление единовременной выплаты к началу  учебного года работникам муниципальных образовательных  организаций дополнительного образования в сфере «Культура».
Показатель Охват единовременной выплатой к началу  учебного года работникаов муниципальных образовательных  организаций дополнительного образования в сфере «Культура» составил 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

Мероприятие1.008  Единовременная выплата к началу  учебного года работникам муниципальных образовательных  организаций дополнительного образования в сфере «Культура» за счет местного бюджета.
Показатель Охват единовременной выплатой к началу  учебного года работникаов муниципальных образовательных  организаций дополнительного образования в сфере «Культура» составил 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
1.009 Мероприятие Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере «Культура»  
 Показатель: количество учреждений Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0. Из расчёта исключен.
1.010 Мероприятие Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств местного бюджета. 
 Показатель: количество учреждений Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

Мероприятие 1.011. Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений культуры. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0
. Показатель мероприятия подпрограммы Количество  зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0. Невыполнение данного показателя связано с тем, что мероприятие в отчетном году не проводилось. Из расчёта исключен.
Мероприятие 1.012.  Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Показатель мероприятия. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых реализовано мероприятие по укреплению материально-технической базы. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Мероприятие  1.012 Государственная поддержка  отрасли культура в части проведения мероприятий по модернизации библиотек  комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.
Показатель мероприятия-число библиотек составляет 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
Мероприятие 1.013 Проведение мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство и реконструкцию.
Показатель мероприятия Количество учреждений составило 0 .Индекс освоения 0. Из рассчета исключен.
 
Реализация задачи 2 подпрограммы 1 «Совершенствование системы развития и поддержки кадрового потенциала отрасли  «Культура» Молоковского муниципального округа».
 Мероприятие 2.001 задачи 2.   Обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры.
Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации  и посетившие семинары по накопительной системе за текущий год составило 9 человек. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
Мероприятие 2.002 задачи 2.Контрактно-целевая подготовка специалистов сферы культуры.
Направление  заявок в Министерство  культуры Тверской области о потребности  в  специалистах культуры и искусства составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

 Мероприятие 3.001 задачи 3. Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений за счет субсидии из областного бюджета.
Уровень средней заработной платы работников списочного состава культурно-досуговых учреждений составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Мероприятие 3.002 задачи 3.Повышение заработной платы работникам культурно - досуговых учреждений за счет средств местного бюджета.
Выполнение условий соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Реализация задачи 4 подпрограммы 1 Исполнение Указа Президента РФ от 27.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работников муниципальных библиотек
Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

Мероприятие  4.001 задачи 4.Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек за счет субсидии из областного бюджета.
 Уровень  средней заработной платы работников списочного состава муниципальных библиотек  1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Мероприятие 4.002  задачи 4.Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек за счет средств местного бюджета.
Выполнение условий соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Реализация задачи 5 подпрограммы 1 Исполнение Указа Президента РФ от 27.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работников муниципальных музеев.
Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.

Мероприятие 5.001 задачи 5.Повышение заработной платы работникам муниципальных музеев за счет субсидии из областного бюджета.
Уровень  средней заработной платы работников списочного состава муниципальных  музеев  1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 
Мероприятие 5.002 задачи 5. Повышение заработной платы работникам муниципальных музеев за счет средств местного бюджета.
Выполнение условий соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составило 1. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе.
Реализация задачи 1подпрограммы 2 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий Молоковского муниципального округа.
Мероприятие 1.001 задачи 1  Организация и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения Молоковского муниципального округа.
Количество муниципальных спортивно - массовых мероприятий и соревнований для всех возрастных групп и категорий Молоковского муниципального округа составило 19 единиц. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0,9. 
Показатель мероприятия  Количество участников муниципальных спортивно - массовых мероприятий и соревнований для всех возрастных групп и категорий Молоковского муниципального округа составил 622. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0,85. Уменьшение количества мероприятий  связано с уменьшением количества спонсорских средств.

Мероприятие 1.002 задачи 1    Участие спортсменов Молоковского муниципального округа в официальных областных спортивно - массовых мероприятиях и соревнованиях.
Количество официальных областных спортивно - массовых мероприятий и соревнований в которых приняли участие спортсмены Молоковского муниципального округа составило 22 единицы. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 2,3. Перевыполнение показателя связано с увеличением количества спонсорских средств.

Количество участников официальных областных спортивно - массовых мероприятий и соревнований составило 333 человека. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 2,8. Перевыполнение показателя связано с увеличением количества спонсорских средств.
Мероприятие  1.003 задачи 1. Информационное обеспечение по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни в СМИ 
Количество тематических публикаций в районной газете "Молоковский край" о проводимых спортивно - массовых мероприятиях в Молоковском муниципальном округе составило 17 единиц. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1 
Количество тематических публикаций, размещенных  в информационно -телекоммуникационной сети Интернет составило 17. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1. 
 Мероприятие 1.004 задачи 1   Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования составило 0 единиц. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0.невыполнение данного показателя связано с тем, приобретение спортивного инвентаря и оборудования в отчетном году не планировалось. Из расчёта исключен.
Задача 2 подпрограммы  2 «Развитие детско – юношеского спорта в системе муниципальных учреждений дополнительного образования детей»
 Мероприятия задачи 2
  Перечень мероприятий задачи 2 подпрограммы 2, показатели и их значения по годам реализации муниципальной программы отражены в муниципальной программе «Развитие сферы образования Молоковского муниципального округа на 2022-2027 года». 
Задача 3 программы 2 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) на территории Молоковского муниципального округа.
Административное мероприятие 3.001 задачи 3  Проведение мероприятий по тестированию населения в рамках ВФСК ГТО
 Количество публикаций, посвященных внедрению ВФСК ГТО на территории Молоковского муниципального округа составило 8. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 1.
Административное мероприятие 3.002  задачи 3 Вовлечение  жителей Молоковского муниципального округа в мероприятия по тестированию  населения в рамках ВФСК ГТО.
Показатель-Количество жителей Молоковского района, вовлеченных в мероприятия по тестированию населения составило 140 человек. Индекс достижения плановых значений показателя составляет 0,88.. Отчет 1-ФК.
   Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуется следующими индикаторами: 
а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,0 ; 
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил  1. 
в) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде –1,0
г) показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 0,95.
В 2024 году достигнут  эффективный уровень реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры и спорта в Молоковском муниципальном округе" на 2022-2027 годы». 

           Муниципальная программа «Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Молоковского района № 192 от 09.11.2021 г.  (с изменениями от 28.01.2022 № 22, 08.06.2022 № 157, 20.01.2023 № 16, от 04.05.2023 № 155, от 29.12.2023 № 424 от 29.01.2024 № 28, от 15.04.2024 № 81)

Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа
Исполнитель муниципальной программы – отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Молоковского муниципального округа.

Муниципальная программа «Молодежь Молоковского муниципального округа " на 2022-2027 годы» направлена на достижение следующей цели: создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель  1  Доля молодых граждан Молоковского  муниципального округа  Тверской области, участвующих в  мероприятиях молодежной политики
	%
	29
	29
	1

	Показатель цели программы  2   Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Молоковском районе возможностях для саморазвития и самореализации
	%
	38,0
	38,0
	1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Создание условий для вовлечения молодежи в    общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества

	Задача 1    Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений

	Показатель  1 Доля молодежи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений
	%
	5,7
	5,7
	1

	Задача  2 Развитие системы культурно - досуговых молодежных мероприятий

	Показатель   Доля молодежи, принимающая участие в культурно - досуговых мероприятиях
	%
	31,1
	31,1
	1

	Задача 3  Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа  жизни

	Показатель Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
	%
	25
	25
	1

	Задача 4 Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде

	Показатель   Доля молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде
	%
	8,6
	8,6
	1

	Задача 5  Организация информационно - аналитического и научно - методического обеспечения молодежной политики

	Показатель   Степень информированности молодежи о реализуемой государственной молодежной политики в Молоковском муниципальном округе
	%
	38
	38
	1

	Подпрограмма 2 Содействие в обеспечении жильем молодых семей

	Задача1   Содействие в решении жилищных проблем молодых семей

	Показатель   1 Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации подпрограммы
	семей
	0
	0
	

	Показатель   2 Средний размер субсидии на обеспечение жильем молодых семей
	тыс. руб.
	0
	0
	

	Задача 2  Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем

	Показатель   задачи:  Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных
	Семей 
	0
	10
	1




Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы в 2024 году  являются:
Подпрограмма 1.Создание условий  для вовлечения  молодёжи в общественно- политическую, социально-экономическую жизнь общества.
Реализация задачи 1:Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений  осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
1.Административное мероприятие 1.001  Проведение мероприятий в сфере развития добровольчества.

Показатель мероприятия: Доля подростков и молодежи, вовлеченных в добровольческую и волонтерскую деятельность составляет 5.7 % от общего числа подростков и молодёжи, проживающих на территории Молоковского района. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1. 

2.Мероприятие 1.002    Проведение окружных конкурсов, проектов и программ по организации занятости, досуга и оздоровления подростков в летний период, по профилактике асоциального поведения подростков в летний период по профилактике асоциального поведения подростков и молодежи.

Проведен 1 районный конкурс проектов. Индекс достижения плановых  значений данного показателя составляет 1.

3.Административное мероприятие 1.003   Организация участия представителей Молоковского муниципального округа Тверской области в межрайонных, областных мероприятиях.

Количество участников межрайонных, областных мероприятий составило 18 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Реализация задачи 2 Развитие системы культурно - досуговых молодежных мероприятий осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:

1.Административное мероприятия 2.001   Подготовка и проведение молодежных творческих мероприятий.

Количество участников районных молодежных творческих мероприятий составило 49 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

2.Административное мероприятия 2.002 Подготовка и прием обучающихся ОУ муниципального округа в ряды молодежного движения «Юнармия».
Участие  молодежного движения «Юнармия»  - 15 человек в общественной жизни Молоковского муниципального округа Тверской области. Индекс достижения плановых  значений данного показателя составляет 1.

Реализация задачи 3:Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа  жизни осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
 
Мероприятие 3.001 Организация летнего отдыха детей.
Показатель мероприятия Количество охваченных летним отдыхом составило 25 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Административное мероприятие 3.002.Поддержка молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

Количество участников молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни составило 339 человек. Индекс достижения плановых  значений данного показателя составляет 1.

Мероприятие  3.003«Содействие трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время, предоставление профориентационных  услуг».

Количество трудоустроенных несовершеннолетних в отчётном году составило 4. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0,3. Уменьшение количества трудоустроенных, в связи с недостаточностью финансирования, т.к. увеличился МРОТ
Мероприятие 3.004 Формирование здорового образа жизни-проведение молодежного туристического слета трудовых коллективов Молоковского муниципального округа. Показатель характеризуется количеством участников молодежного туристического слета трудовых коллективов Молоковского муниципального округа. Индекс освоения составил 1.

Реализация задачи 4:Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:

Административное мероприятие 4.001: Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде (акций, культурно -просветительских мероприятий, конференций, круглых столов и т.д.).

Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциальных явлений в подростковой и молодежной среде – проведено 5 мероприятия.  Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Мероприятие 4.002 Проведение окружного конкурса проектов и программ по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде.

Количество проектов и программ по профилактике асоциальных явлений, получивших финансовую поддержку составило 2. Индекс достижения плановых  значений данного показателя составляет 1.

Реализация задачи 5: Организация информационно - аналитического и научно - методического обеспечения молодежной политики. осуществлено посредством реализации следующих мероприятий

Административное мероприятие 5.001: Информационное сопровождение государственной молодежной политики в Молоковском муниципальном округе.
Количество размещенных в средствах массовой информации информационных материалов о реализации государственной молодежной политики в Молоковском муниципальном округе составило 11 единиц. Индекс достижения плановых  значений данного показателя составляет 1.

Административное мероприятие 5.002 «Молодежь России  в системе АИС» (Платформа GOOGLE HANGOUTS)
Доля электронных документов в общем документообороте 90%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.


Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»

В рамках реализация задач  Подпрограммы 2 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей».
Задачи 1:Содействие в решении жилищных проблем молодёжи  в  2024 году не реализовывалась. В 2024 году предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей не осуществлялось в виду отсутствия получателей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуется следующими индикаторами:
1. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1 .
1.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей  целей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1 .
1.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей  задач муниципальной программы в отчетном периоде составил 1 .
1.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей  мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде составил 0,95 .
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил 0,97. 
3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 1,1
4.Покзателаь качества планирования муниципальной программы в отчетном периоде составил0,95

В 2024 году достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы «Молодежь Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы».
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Молоковского района № 195 от 09.11.2021 г. с изменениями от 28.01.2022 № 23, от 28.02.2022 г. № 58,
от 24.06.2022 г. № 166, от 29.12.2022 №392, от 24.01.2023 № 21.
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы» направлена на достижение следующей цели: Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель   1  " Доля граждан, получивших адресную социальной помощь, от общего числа  граждан»
	%
	2
	3 
	1,5

	Наименование показателей  задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы

	Задача    1  Обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников посредством поощрительных выплат в соответствии с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

	Показатель    1  Количество получателей поощрительных выплат
	ед. 
	5
	4  
	0,8

	Задача   2  Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан Молоковского муниципального округа

	Показатель    1   Количество граждан, получающих иные меры социальной поддержки
	Чел.
	34
	27
	0,8

	Подпрограмма 2 Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшимися без попечения родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей на 2022-2027годы

	Задача    1  Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими        установленным санитарным и техническим требованиям, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Показатель    1 "Количество приобретенных единиц жилых помещений для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
	ед. 
	1
	1
	1

	Задача    2  Организация контроля за сохранностью жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Показатель    1 Количество актов обследования жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилищной комиссией при администрации муниципального округа
	ед. 
	15
	15
	1



	Основными результатами деятельности администратора  муниципальной программы являются: 
Реализация Задачи 1 подпрограммы 1«Обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников посредством поощрительных выплат в соответствии с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие  «Предоставление поощрительных выплат медицинским работникам в соответствии с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи». Количество получателей поощрительных выплат 4 человека. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0,8. Невыполнение плановых показателей мероприятия  связано с уменьшением количества получателей (1 человек находится в декретном отпуске по уходу за ребенком).
        Административное мероприятие  «Взаимодействие с МКУ "Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа",  лечебным учреждением по вопросам социальной поддержки медицинских работников». В течение 2024 года в форме бесед, конструктивного диалога осуществлялось взаимодействие с МКУ «Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа», лечебным учреждением по вопросам социальной поддержки медицинских работников. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
   Реализация задачи   2 подпрограммы 1 «Предоставление    иных    форм социальной поддержки отдельным категориям граждан Молоковского муниципального округа» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие  «Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в Молоковский муниципальный округ».  Количество получателей поощрительных выплат 2 человека. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0. Невыполнение плановых показателей мероприятия связано с отсутствием специалистов, прибывших на работу в Молоковский муниципальный округ.
Мероприятие «Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)». Плановое значение данного показателя – 32 человека, фактически - 27 человек. Невыполнение показателей задачи  связано с уменьшением количества получателей.
Реализация Задачи 1 подпрограммы 2 «Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими        установленным санитарным и техническим требованиям, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:   
Мероприятие «"Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета». При плане – приобрести одно жилое помещение для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа" приобретено одно жилое помещение.

 Мероприятие «Взнос за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, предоставленного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
  Реализация задачи  2 подпрограммы 2 «Организация контроля за сохранностью жилья,      закрепленного   за   детьми-сиротами   и   детьми, оставшимися   без   попечения родителей, лицами из числа   детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения       родителей» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий: 
Административное мероприятие  «Обследование   жилья, закрепленного   за   детьми-сиротами   и   детьми, оставшимися   без   попечения родителей». Показателем данного мероприятия является количество актов обследования жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилищными комиссиями при МКУ «Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа». Административное мероприятие  «Мониторинг  сохранности   жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами   и   детьми, оставшихся без попечения       родителей». Показателем административного мероприятия является количество обследованных жилых помещений. Плановое значение данных показателей – 15 штук, фактически - 15 штук. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1. 
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуется следующими индикаторами: 
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей составил 1,5 
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач - 0,9
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий – 0,83
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,1; 
б) показатель качества планирования муниципальной программы  0,85;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил  0,87. 
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,2.
    Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей программы, в 2024 году получен удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы», так как больше планировалась субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на предоставление поощрительных выплат медицинским работникам в соответствии с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, на  взносы за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, предоставленного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в Молоковский муниципальный округ (в 2024 году не прибыло молодых специалистов).
В 2024 году достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы».
Муниципальная программа «Содействие охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027годы» (Утверждена постановлением администрации Молоковского района № 149 от 09.11.2021г., с изменениями от 28.01.2022 г. № 24, от 26.06.2022 № 167, от 29.12.2022 № 393, от 31.01.2023 № 46, от 22.09.2023 № 301, от 30.01.2024 № 31, от 22.04.2024 № 92)
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа.
Исполнитель муниципальной программы – МКУ «Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа Тверской области».
Цель программы - оздоровление экологической обстановки  на территорий  Молоковского  муниципального округа.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1 Количество собранных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления
	м3
	12374
	10382
	0,8

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Улучшение и сохранение экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского муниципального округа

	Задача 1" Выявление очагов распространения борщевиком на территории Молоковского муниципального округа"

	Показатель 1  Площади, занятые борщевиком Сосновского
	га
	16
	16
	1

	Показатель 1  " "Количество проведенных мероприятий  по уничтожению борщевика Сосновского на территории Молоковского муниципального округа"»
	ед. 
	3
	3
	1

	Задача 2  "Организация сбора, вывоза и утилизации отходов"

	Показатель 1  "Количество обустроенных площадок под контейнеры"
	Шт.
	0
	0
	0



Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:
Подпрограмма 1. «Улучшение и сохранение экологического состояния окружающей среды на территории Молоковского муниципального округа»
Реализация подпрограммы 1 включает исполнение двух задач:
1. Задача 1. «Выявление очагов распространения борщевика на территории Молоковского муниципального округа»
Показателем реализации данной задачи является количество проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Молоковского муниципального округа. В 2024 году запланировано 3 мероприятия, фактически проведено 3 мероприятия. Проведена химическая обработка площадей, занимаемых борщевиком. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Реализация Задачи 1 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1.«Осуществление органами местного самоуправления организации проведения мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского».
Показателем реализации мероприятия является обработанная площадь, занимаемая борщевиком Сосновского. В 2024 году запланировано провести химическую обработку 4 га площади, фактически обработано 9 га.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -2.
Мероприятие 2. «Информирование населения о мерах борьбы с борщевиком Сосновского».
Показателем реализации мероприятия является количество публикаций в СМИ. Запланировано в 2024 году 3 публикации, реализован данный показатель на 70%.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -0,7.

2. Задача 2. «Организация сбора, вывоза и утилизации отходов».
Показателем реализации данной задачи является количество обустроенных площадок под контейнеры. В 2024 году обустройство площадок не планировалось.

Реализация Задачи 2 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок.
Показателем реализации данного мероприятия является количество ликвидированных несанкционированных свалок.
В 2024 году реализация данного мероприятия не запланирована. 
Мероприятие 2.«Проведение сходов граждан с доведением информации:
- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;
- об охране окружающей среды;
- об исполнении правил благоустройства территорий поселения».
Показателем реализации данного мероприятия является количество проведенных сходов граждан.
В 2024 году проведение  схода граждан не запланировано , фактически проведено 8 сходов граждан.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Молоковского муниципального округа характеризуются следующими индикаторами: 
а) средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации в 2024 году составил- 1.
 Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил -0,8. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил 1,35.
б) показатель качества планирования муниципальной программы – 0,6;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил – 1. 
В 2024 году муниципальная программы «Содействие охране окружающей среды Молоковского муниципального округа на 2022-2027годы» реализована неэффективно.
 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Молоковского района № 197 от 16.11.2021 г.  с изменениями от 28.01.2022 № 25,  от 24.01.2023 № 20. от 23.06.2023 № 205, от 18.09.2023 № 292, от 06.12.2023 № 360, от 29.01.2024 № 27, от 27.12.2024 № 316).

Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа
Исполнители муниципальной программы – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального округа, отдел образования,  муниципальные образовательные учреждения,  отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма, муниципальные учреждения культуры и искусства.
Цель программы - повышение безопасности жизнедеятельности населения в Молоковском муниципальном округе
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1 Риск населения пострадать от внешних причин на территории Молоковского муниципального округа
	ед. на 1000 чел. населения
	0,5
	0,7
	0,7

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Комплексная  программа профилактики   правонарушений  и безнадзорности  в Молоковском муниципальном округе

	Задача 1" Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Молоковского муниципального округа "

	Показатель 1  " Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Молоковского муниципального округа»
	чел. 
	20
	10
	2

	Задача 2  "Проведение профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними категории социального риска"

	Показатель 1 " Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории муниципального округа "
	ед.
	1
	0
	1

	Задача 3  "Выявление нарушений законности в отношении несовершеннолетних в различных сферах жизнедеятельности"

	Показатель 1  "Количество выявленных нарушений законности в отношении несовершеннолетних"
	ед.
	1
	0
	1

	
Задача 4  "Просветительская и методическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

	Показатель 1  "Количество проведенных мероприятий"
	ед.
	8
	8
	1

	Задача 5 " Развитие системы профилактики правонарушений в Молоковском муниципальном округе "

	Показатель 1 " Количество преступлений, зарегистрированных на территории Молоковского муниципального округа "
	Ед.
	10
	24
	0,42

	Задача 6 " Профилактика правонарушений в Молоковском муниципальном округе  во взаимодействиями с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества "

	Показатель 1 " Количество преступлений, совершенных на территории Молоковского муниципального округа  лицами, ранее совершавшими преступления "
	Ед.
	3
	4
	0,75

	Подпрограмма  2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Молоковском муниципальном округе

	Задача 1 " Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в Молоковском муниципальном округе "

	Показатель 1 " Число больных наркоманией, состоящих на учете в Молоковском муниципальном округе "
	Ед.
	0
	0
	1

	Задача 2  "Информационное и методическое обеспечение антинаркотической деятельности"

	Показатель 1  "Количество размещенной информации и методической литературы"
	Ед.
	5
	5
	1

	Подпрограмма 3 " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Молоковского муниципального округа  Тверской области"

	Задача 1 Поддержание функционирования  на территории Молоковского района Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение содержания ЕДДС администрации Молоковского муниципального округа  Тверской области

	Показатель 1 Доля населения Молоковского муниципального округа  Тверской области, имеющая возможность осуществления вызовов экстренных оперативных служб с использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	%
	100
	100
	1

	Задача 2 Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Молоковского муниципального округа  Тверской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории Молоковского муниципального округа  Тверской области

	Показатель 1 Укомплектованность резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	тыс. руб.
	100
	9,8
	0,1

	Задача 3  " Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Молоковском муниципальном округе "

	Показатель 1 Доля муниципальных учреждений Молоковского муниципального округа, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма и экстремизма
	%
	100
	100
	1

	Задача 4  " Предупреждение угроз терроризма и экстремизма в Молоковском муниципальном округе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества "

	Показатель 1 " Количество проведенных мероприятий по предупреждению угроз терроризма и экстремизма в Молоковском муниципальном округе"
	Ед.
	12
	12
	1



Основными результатами деятельности администратора  муниципальной программы являются: 
Реализация Задачи 1подпрограммы 1«Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Молоковского муниципального округа» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Административное мероприятие  «Формирование банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 10 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 2.
Административное мероприятие «Проведение комплексных межведомственных операций "Подросток", "Лидер", "Условник", профилактических рейдов, проверок в вечернее и ночное время общественных мест». В течение 2024 года в форме профилактических рейдов и проверок осуществлялось проведение комплексных межведомственных операций. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
   Реализация задачи   2 подпрограммы 1 «Проведение профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними категории социального риска» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:

Мероприятие «Проведение конкурса среди несовершеннолетних категории социального риска по предупреждению правонарушений». Число представленных работ на конкурс 2. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1. 
Административное мероприятие «Проведение воспитательных мероприятий по профилактике правонарушений с несовершеннолетними в школах муниципального округа».  Количество проведенных мероприятий 2. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Административное мероприятие «Направление несовершеннолетних правонарушителей в специально-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа». Количество несовершеннолетних, направленных в специально-воспитательные учреждения составляет 0 человек. 
Административное мероприятие «Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в систему дополнительного образования, организация летних оздоровительных лагерей при ОУ». Плановое значение данного показателя – 170 человек, фактически - 170 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация задачи   3  подпрограммы 1 «Выявление нарушений законности в отношении несовершеннолетних в различных сферах жизнедеятельности» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Организация рейдов по выявлению нарушений правил торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним». Число запланированных и проведенных  рейдов - 40. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие «Выявление и привлечение лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, в совершение правонарушений и преступлений». Количество выявленных лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений составляет 0 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0.
Реализация задачи   4  подпрограммы 1 «Просветительская и методическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:

Мероприятие «Освещение в СМИ сроков проведения, целей и результатов комплексных операций, акций, публикация материалов о правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних, выпуск наглядной агитации». Количество публикаций в СМИ, наглядной агитации составляет 5 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Мероприятие «Организация выездов специалистов учреждений профилактики для проведения встреч, тренингов с учащимися». Число запланированных выездов 12, проведенных 12. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие «Проведение родительских собраний в ОУ с приглашением специалистов для рассмотрения вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью разъяснения ответственности родителей за воспитание, обучение, защиту прав и интересов несовершеннолетних» Число запланированных родительских собраний 3, проведенных 3. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Реализация Задачи 5 подпрограммы 1 «Развитие системы профилактики правонарушений в Молоковском муниципальном округе» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по профилактике преступлений при администрации Молоковского муниципального округа, составление и утверждение плана работы комиссии, заслушивание отчетов основных исполнителей программы». Количество запланированных и проведенных заседаний Межведомственной комиссии по профилактике преступлений составляет 4 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 6 подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Молоковском муниципальном округе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Взаимодействие с ГКУ Тверской области "ЦСПН"  Молоковского муниципального округа Тверской области по оказанию помощи лицам, освободившихся из мест лишения свободы». Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших материальную помощь составляет 1 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0,5. Невыполнение показателя мероприятия  связано с малым количеством обращений граждан данной категории за материальной помощью.
Мероприятие  «Взаимодействие с полицией, администрациями поселений по осуществлению комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан». Количество преступлений, совершенных в общественных местах при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан составляет 4 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0.
Мероприятие «Содействие в получении дополнительного  профессионального образования лицам, освободившимся из мест лишения свободы, через службу занятости». Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших дополнительное профессиональное   образование по плану составляет 1 человек, по факту - 0 человек. Невыполнение показателя мероприятия указывает на  неэффективную работу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по получению дополнительного профессионального образования.
Реализация Задачи 1 подпрограммы 2 «Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в Молоковском муниципальном округе»  осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии Молоковского муниципального округа». Число запланированных заседаний антинаркотической комиссии 4, проведенных 4. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие «Обеспечение своевременного и качественного проведения комплексных оперативно-профилактических операций "Мак" и др.». Количество запланированных и проведенных мероприятий 2. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие «Проведение ежегодного конкурса проектов и программ по профилактике асоциального поведения подростков и молодежи». Плановое значение данного показателя составляет  2 единицы, фактическое значение данного показателя составляет  4 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 2. Перевыполнение показателя мероприятия  связано с эффективной работой с молодежью по вовлечению их в данный конкурс.
Мероприятие «Проведение муниципальными учреждениями мероприятий, направленных на профилактику антинаркотических мероприятий». Число запланированных профилактических мероприятий 50, проведенных 50. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Мероприятие «Проведение вечерних и ночных рейдов, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, употребления алкогольной продукции и наркотических веществ». Число запланированных рейдов 50, проведенных 50. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 2 подпрограммы 2 «Информационное и методическое обеспечение антинаркотической деятельности» осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Проведение разъяснительной работы, направленной на предотвращение употребления наркотических веществ, с учащимися муниципальных образовательных учреждений и их родителями». Количество запланированной разъяснительной работы 12 единиц, проведенной 12 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие  «Размещение в СМИ, сайте администрации муниципального округа информации о проведении антинаркотических акций, мероприятий, приобретение методической литературы и пособий». Количество информационного материала, размещенного в СМИ и на сайте администрации Молоковского муниципального округа составляет 4 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 1 подпрограммы 3 "Поддержание функционирования  на территории Молоковского муниципального округа Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение содержания ЕДДС администрации Молоковского муниципального округа Тверской области" осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие: "Поддержание функционирования на территории Молоковского муниципального округа Тверской области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"".
На территории Молоковского муниципального округа создана и функционирует ЕДДС, которая принимает и обрабатывает вызовы населения по единому номеру "112".
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие: «Обеспечение  функционирования МКУ ЕДДС Молоковского муниципального округа Тверской области». 
На территории Молоковского муниципального округа функционирует МКУ ЕДДС в круглосуточном режиме.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 2 подпрограммы 3 "Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Молоковского муниципального округа Тверской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории Молоковского муниципального округа Тверской области" осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие: "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Молоковского муниципального округа "
В 2024 году средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций расходовались по потребности на предупреждение возникновения ЧС.
Мероприятие: "Обеспечение пожарной безопасности".
В 2024 году на данное мероприятие было израсходовано 246,8 тыс. руб., при запланированных 304,5 тыс. руб. Экономия возникла из-за вакансии членов ДПК, незначительного количества выездов на тушение пожаров. Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера допущено не было. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0,81.
Мероприятие: "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Молоковского муниципального округа Тверской области".
 Вдоль береговой линии на водных объектах Молоковского муниципального округа Тверской области размещено 8 информационных знаков безопасности на воде.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 3 подпрограммы 3 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Молоковском муниципальном округе " осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие: "Поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях Молоковского муниципального округа"

В муниципальных учреждениях Молоковского муниципального округа установлено и функционирует 20 камер видеонаблюдения. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,1.

Мероприятие: "Размещение в муниципальных учреждениях Молоковского муниципального округа средств наглядной агитации, предупреждающих о необходимости проявления бдительности в связи с возможностью совершения терактов"
В муниципальных учреждениях размещены средства наглядной агитации  в количестве 14 единиц.  
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Реализация Задачи 4 подпрограммы 3 "Предупреждение угроз терроризма и экстремизма в Молоковском муниципальном округе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества" осуществлено посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие: "Обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии Молоковского муниципального округа"

Заседания Антитеррористической комиссии проходят регулярно, число запланированных заседаний составляет 4, всего проведено 4 заседания.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.

Мероприятие: "Размещение в СМИ, на сайте Администрации Молоковского муниципального округа информации о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также при угрозе терактов"
В районной газете «Молоковский край» и на сайте Администрации Молоковского муниципального округа размещено 4 информации. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Мероприятие: «Организация разъяснительной работы среди населения, персонала критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, а также в учреждениях образования и культуры в отношении установленного порядка взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении угрозы взрыва, обнаружении подозрительных объектов»
Проведено 4 совещания, семинара, консультаций с персоналом учреждений и населением.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуется следующими индикаторами:
А) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил:
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей составил 0,7
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач 0,94.
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий – 0,96.
б) показатель качества планирования муниципальной программы 0,7;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил  0,89. 
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,07.
В 2024 году достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальная программа «Обеспечение  правопорядка и безопасности населения Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы». 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 годы» утверждена  постановлением администрации Молоковского района о т25.11.2021 № 205.( с изменениями от 28.01.2022 №26; от 21.04.2022№ 132, от 08.07.2022 № 155, от 29.12.2022 № 395, 27.01.2023 № 41,  от  04.05.2023  № 152, от 18.09.2023 № 287, от 06.12.2023 № 361, от 24.01.2024 № 23, от 15.04.2024 № 84, от 11.09.2024 № 204, от 23.12.2024 № 216)
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского района.
Исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Молоковского муниципального округа.
Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Молоковском муниципальном округе
	км
	87,8
	87,8


	1,0




	Показатель 2 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молоковском муниципальном округе
	км
	316,8
	316,8

	1,0


	Показатель 3 Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной деятельности
	шт.
	4
	6
	0,7

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма  1   Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа

	Задача 1  Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования  местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа

	Показатель 1  Количество предписаний надзорных органов, выданных  органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения , регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа
	шт
	1
	1
	1


	Задача  2  Организация  работ по  ремонту  автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и дворовых территорий, разработка проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения  и дворовых территорий в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств

	Показатель  Количество смет, корректировок проектной документации"
	шт
	1
	1
	1

	Показатель  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	89,0
	77,2
	1,15

	Подпрограмма 2  Обеспечение безопасности дорожного движения в Молоковском муниципальном округе

	Задача 1 Повышение правового сознания  участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети округа

	Показатель  1 Наличие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа
	чел.
	0
	0
	0

	Показатель 2  Число травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа
	чел.
	1
	3
	0,33

	Задача  2  Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа

	Показатель  1    Количество нарушений ПДД со стороны пешеходов
	ед.
	41
	43
	0,95

	Показатель 2  Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Молоковского муниципального округа
	чел.
	0
	1
	0



	Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются: 
Подпрограмма 1  
 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа" 
   Реализация Задачи 1 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и межмуниципального значения 3 класса на территории Молоковского муниципального округа» осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:

1. Мероприятие: Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами.
 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами, в перечень дорог на содержание включаются дороги до населенных пунктов с постоянно проживающими жителями.  Бюджетные средства освоены в объеме 884,9 тыс. рублей. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя: Количество заключенных контрактов (договоров) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молоковского муниципального округа составляет - 1.
1. Мероприятие: Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области, государственные полномочия по содержанию которых переданы органам местного самоуправления муниципального образования Молоковский муниципальный округ осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами.
 Бюджетные средства освоены в объеме: 11111,7 тыс. рублей. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя: Процент исполнения средств областного бюджета по содержанию автомобильных дорог общего пользования 3 класса в Молоковском муниципальном округе   составляет - 1.
1. Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт. Молоково.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог   общего пользования местного значения на территории пгт. Молоково осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами. Бюджетные средства освоены в объеме 6873,1 тыс. рублей. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя: Протяженность дорог общего пользования местного значения пгт. Молоково составляет -1.
1. Мероприятие: Содержание автомобильных дорог местного значения сельских населенных пунктов.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог   общего пользования местного значения сельских населенных пунктов осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами. Бюджетные средства освоены в объеме 2707,9 тыс. рублей. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя: Протяженность дорог общего пользования местного значения сельских населенных пунктов составляет -0,91.
 Реализация Задачи 2 Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, разработка проектной документации для ремонта и реконструкции дорог местного значения и дворовых территорий в целях получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
1.Мероприятие: Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения: по д. Церпени Молоковского муниципального округа" 
Мероприятие завершено в 2024 году.
2.Мероприятие: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: "Ремонт автодороги общего пользования местного значения: по д. Церпени Молоковского муниципального округа"                        
      Мероприятие завершено в 2024 году. 
Индекс достижения плановых значений: Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проведены ремонтные работы: "Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения; по д. Церпени Молоковского муниципального округа- 0,650 км   составляет- 1 
3. Мероприятие: Ремонт улично-дорожной сети Молоковского муниципального округа за счет средств местного бюджета: «Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Батаева пос. Молоково Молоковского муниципального округа" 
Мероприятие не выполнено, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
           4. Мероприятие: Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично- дорожной сети муниципальных образований Тверской области: " Ремонт автодороги общего пользования местного значения: ул. Батаева пос. Молоково Молоковского муниципального округа "                          
Мероприятие не выполнено, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
5. Мероприятие: Ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н. В. Огаркова пос. Молоково Молоковского муниципального округа" 
Мероприятие выполнено за счет внебюджетных средств.
6. Мероприятие: Субсидии на ремонт подъездных путей и разворотной площадки к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н. В. Огаркова пос. Молоково Молоковского муниципального округа" 
Индекс достижения плановых значений: Протяженность подъездных путей и разворотной площадки к МОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В.Огаркова- 2153 км составляет -1.

   7. Административное мероприятие: Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Молоковского района Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
 Индекс достижения плановых значений данного показателя: "Количество проектов, поданных для участия в конкурсе  составляет - 1.
1. Мероприятие: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа за счет средств муниципального дорожного фонда Молоковского муниципального округа "Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.5.д.8"
Мероприятие не выполнено, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
1. Мероприятие: Субсидия на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Молоковского муниципального округа: «Ремонт дворовой территории в пгт. Молоково, ул. Ленина, д.5.д.8" 
Мероприятие не выполнено, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Молоковский район"
	Реализация Задачи 1 Повышение правового сознания участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
	1.   Мероприятие: Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
В течение 2024 г.  в газете «Молоковский край» опубликовано - 4 информационных материала, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет- 1
2.   Мероприятие: Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
1. Мероприятие: Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
1. Мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии освещенности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
На выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории округа направлено денежных средств в объеме 3203,0 тыс. рублей, в том числе субсидий областного бюджета- 755,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия выполнено:
-Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях -290 пог.м,:
- На уличное освещение потребовалось электроэнергии - 104506 кВт.
	Реализация задачи 2 Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Молоковского муниципального округа осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
1. Мероприятие: Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». 
В региональном конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений района. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет – 1

            2.     Мероприятие: Проведение широкомасштабной акции "Внимание - дети!"
Данная акция проводится при взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский», участие в ней принимают все учащиеся общеобразовательных учреждений района.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет – 1,09
1. Административное мероприятие: Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа.
Заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Молоковского муниципального округа проводятся в соответствии с планом работы.    Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет- 1.

        Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуется следующими индикаторами: 
а)  средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации в 2024 году составил-0,9.  Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил- 0,63. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил-0,88.

б) показатель качества планирования муниципальной программы  0,61;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил - 0,63. 
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил -0,9.
В 2024 году  достигнут умеренно эффективный  уровень реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Молоковского муниципального округа Тверской области на 2022-2027 год».
Муниципальная  программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе на 2022-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Молоковского района  от 09.11.2021 г. № 193 ( изменена постановлением Администрации Молоковского муниципального округа от 28.01.2022 № 27 от 25.01.2023 № 27).
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа.
Исполнители муниципальной программы – отдел экономики администрации  муниципального округа, комитет по управлению имуществом администрации муниципального округа. 
Муниципальная программа направлена на реализацию цели: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель 1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения Молоковского  муниципального округа
	Ед.
	19
	19,7
	1,04

	Показатель 2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения
	%
	19,9
	23,0
	1,16

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Задача 1 Улучшение консультационного и информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства

	Показатель 1  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся  услугами ДИЦ ежегодно в период реализации программы
	Ед.
	40
	30
	0,8

	Задача 2: «Совершенствование механизмов имущественной и иной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  муниципального округаа»

	Показатель 1: Количество объектов, земельных участков, предоставленных во владение и /или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ед.
	1
	1
	1

	Задача 3: Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан воспользовавшихся услугами Центра "Мой бизнес"
	Ед.
	20
	22
	1,1



	Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются: 
Реализация Задачи 1. Улучшение консультационного и информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk97286599]1. Административное мероприятие: Организация  информационного  обеспечения   субъектов МСП в Деловых информационных центрах Молоковского муниципального округа (оформление документов, доступ  к информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  печатные  материалы и др.)
Плановое значение показателя – доля субъектов малого предпринимательства, охваченных информационно-консультационным обслуживанием -51%. Фактическое значение данного   показателя - 52%. 
2. Административное мероприятие: Проведение семинаров, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательства с целью повышения их профессионального уровня. Индекс достижения плановых значений данного показателя составил 1. 
 В 2023 на базе делового информационного центра в п. Молоково проведены:
«круглый стол» с участие Главы муниципального округа, приуроченный к Дню российского предпринимательства;
1 семинар -по мерам государственной поддержки, 1 - в рамках Дня финансовой грамотности.
Реализация Задачи 2. «Совершенствование механизмов имущественной и иной поддержки субъектов малого   и   среднего   предпринимательства района» осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk97286655]1.Административное мероприятие: Размещение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на сайте МО Молоковский муниципальный округ.
Утвержден Перечень муниципального имущества Молоковского округа, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечень данного муниципального имущества включено 10 объектов. Перечень размещен на сайте МО Молоковский муниципальный округ. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 0.  В   2024 году в аренду  объекты муниципальной собственности не предоставлялись.

2. Административное мероприятие: Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, соисполнителей из числа субъектов малого   предпринимательства   к выполнению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
 Одним из инструментов поддержки малого бизнеса в 2024г. являлся и муниципальный заказ. Муниципальными заказчиками осуществлялись закупки у субъектов малого и среднего  предпринимательства. Обязательное требование о закупке у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме в 25% совокупного годового объема  закупок выполнена.
Удельный вес стоимости контрактов, заключенных с субъектами  малого   предпринимательства, в общей стоимости заключенных контрактов  годового объёма поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг  муниципальных  заказчик составил 67,% Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,4.

Реализация Задачи 3: Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
[bookmark: _Hlk97286701]1.Административное мероприятие: Реализация информационной кампании  федерального  проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.    
          Консультационную и информационную поддержку в муниципальном  округе осуществляют  ДИЦы, специалисты отдела экономики и комитета по управлению имуществом Администрации Молоковского муниципального округа. 
    В 2024 г. большое внимание уделялось и поддержке сайта Молоковского муниципального округа в актуальном состоянии. На сайте размещены информационные сообщения. Освещены новшества в законодательстве, представлены меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, действующие на территории Тверской области в 2024 году,  статистические данные и другая информация.
В течение года актуальная информация в сфере предпринимательской деятельности постоянно размещалась в ДИЦ, доводилась до субъектов предпринимательства посредствам публикации статей в районной газете «Молоковский край».                       
2. Административное мероприятие: Организационно-техническое сопровождение мероприятий по реализации  федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 2024 году осуществлялось путем размещение информации  на официальном сайте администрации муниципального округа, деловых информационных центрах, при индивидуальном консультировании и семинаров . 
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Молоковский район характеризуется следующими индикаторами: 
а) средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации составил 1,1. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил 0,6. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил 0,95.
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 0,9; 
б) показатель качества планирования муниципальной программы 0,9;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил 1,0. 
г) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 0,8.
В 2024 году достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Молоковском муниципальном округе  на 2022-2027 годы».

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального  округа на 2022-2027 годы»  утверждена постановлением  администрации Молоковского района от  23.11.2021  № 203  (с изменениями от 28.01.2022 года Постановление № 28, от 08.06.2022 года Постановление № 156, от 29.12.2022 года Постановление № 397, от 20.01.2023 Постановление № 17, от 12.05.2023 № 158, от  20.06.2023 г.  Постановление № 200, от 18.09.2023 № 286, от  06.12.2023 г.  № 362, от 29.12.2023 № 418, от  09.01.2024 г.  № 5, от  15.04.2024 г.  № 80, от 11.09.2024 № 205, от  13.12.2024 г.  № 278, от 27.12. 2024 № 311)
Администратор муниципальной программы – Администрация Молоковского муниципального округа.
Исполнители программы – отделы Администрации Молоковского муниципального округа.
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
Цель 1 - Формирование эффективной системы предоставления исполнительными органами местного самоуправления качественных муниципальных услуг  и государственных услуг по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных на районный уровень, а также организации работы по решению вопросов местного значения;

Цель 2 – Содействие развитию институтов гражданского общества.

	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Цель 1

	  Показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа, а именно – количество жалоб на работу исполнительных органов местного самоуправления муниципального округа
	ед.
	1
	1
	1

	Показатель 2 Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией Молоковского муниципального округа, а именно:  количество жалоб при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	ед.
	1
	1
	1

	Показатель 3. Уровень информационной открытости системы исполнительных органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа, а именно количество материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещенных в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального округа
	ед.
	40
	60
	1,5

	Цель 2

	Показатель 1.  Количество совместных мероприятий, проведенных администрацией муниципального округа с общественными организациями и объединениями
	ед.
	4
	4
	1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа

	Задача 1 Реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа

	Показатель  1  Количество информационных, аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещенных в районной  газеты "Молоковский край" и  на сайте Молоковского муниципального округа
	ед.
	40
	52
	1.3

	Задача 2 Повышение привлекательности  районной газеты "Молоковский край"

	Показатель  1 Количество рубрик по интересам в районной  газете "Молоковский край"
	ед.
	4
	4
	1

	Показатель 2 . Количество конкурсов, викторин, проводимых на страницах районной  газеты "Молоковский край"
	ед.
	3
	3
	1

	Подпрограмма 2 Повышение эффективности муниципальной службы на территории Молоковского муниципального округа, улучшение качества предоставления муниципальных услуг и организации работы по решению вопросов местного значения

	Задача 1 Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа, повышение эффективности и результативности муниципальной службы

	Показатель  1 Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень в течение года (переподготовка, повышение квалификации, участие в обучающих семинарах по направлению своей деятельности)
	%
	90
	90
	1

	Показатель  2 Уровень удовлетворенности муниципальных служащих своей работой (по итогам выборочного анонимного опроса)
	%
	80
	80
	1

	Задача 2 Улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и организации работы по решению вопросов местного значения

	Показатель 1 Уровень удовлетворенности граждан работой администрации муниципального округа по решению вопросов местного значения, а именно количество жалоб на действия должностных лиц администрации района при исполнении ими своих должностных обязанностей
	ед.
	1
	1
	1

	Показатель  2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, а именно: количество жалоб при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	ед.
	1
	1
	1

	Задача 3 Обеспечение проведения организационно-технической части мероприятий с участием Главы округа и его представителей, мероприятий по популяризации Молоковского муниципального округа

	Показатель  1 Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа граждан Молоковского муниципального округа
	%
	30
	30
	1

	Показатель  2  Доля граждан, поощряемых за хорошие показатели в работе и участие в общественной жизни в связи с профессиональными праздниками, юбилейными и памятными датами, от общего числа граждан Молоковского муниципального округа
	%
	1
	1
	1

	Задача 4 Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Молоковского муниципального округа

	Показатель 1 Доля расходов бюджета округа в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных  программ Молоковского муниципального округа
	%
	99,4
	99,4
	1

	Показатель 2 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Молоковского муниципального округа в общем объеме собственных доходов  бюджета Молоковского муниципального округа (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам и субвенций)
	%
	18,8
	22.8
	1.21

	Подпрограмма 3 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений в Молоковском  муниципальном округе

	Задача 1 Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и объединениям , участвующим в решении задач социально-экономического развития Молоковского муниципального округа

	Показатель  1 "Количество мероприятий, проектов, реализованных социально-ориентированными некоммерческими организациями и объединениями
	Ед.
	4
	4
	1

	Задача 2 Оказание информационной, консультационной поддержки членам социально-ориентированных некоммерческих организаций    и объединений

	Показатель  1 Количество консультационных мероприятий  с участием некоммерческих организаций и объединений
	Ед.
	2
	2
	1



Решение поставленных задач осуществлялось посредством выполнения мероприятий программы.
     
В 2024 году в рамках Программы предусматривалось:

В подпрограмме 1  «Обеспечение информационной открытости органов                                местного самоуправления Молоковского муниципального округа» реализация задачи 1 «Реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа» осуществлялась посредством выполнения мероприятий подпрограммы:
  а) административное мероприятие  «Обеспечение оперативного и регулярного освещения деятельности органов местного самоуправления  в газете  «Молоковский край».
   Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещенных в  СМИ, составило 30 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 3. Перевыполнение показателя  связано  с   размещением информации  о ремонте объектов ЖКХ, о участии Администрации округа в региональных, межокружных мероприятиях.

б) административное мероприятие  «Ведение и наполнение официального сайта Администрации Молоковского муниципального округа».
 Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещенных на официальном сайте Администрации Молоковского муниципального округа составило 30 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. Перевыполнение показателя  связано с принятием большого количества  нормативно правовых документов

в) административное мероприятие  «Обеспечение оперативного освещения общественно-политического и социально-экономического положения в Молоковском муниципальном округе».
 Количество материалов об общественно-политическом и социально-экономическом положении в Молоковском муниципальном округе, размещенных в СМИ, составило 48 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 2.
г) административное мероприятие  «Официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов о бюджете Молоковского муниципального округа, изменениях в бюджет Молоковского муниципального округа, о тарифах на услуги муниципальных предприятий, о  проекте Устава муниципального образования Молоковский муниципальный округ и вносимых в Устав изменениях, а также других правовых актов администрации округа.
 Доля опубликованных нормативных правовых актов органов местного самоуправления составила 100%. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
д) административное мероприятие  «Проведение мероприятий Администрации округа с участием редакции газеты  «Молоковский край» по наиболее актуальным проблемам муниципального образования  («прямые линии», «круглые столы», совещания и др.).
 Количество мероприятий Администрации округа с участием средств массовой информации составило 24 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 2. 
е) административное мероприятие  «Опубликование отчета главы Молоковского муниципального округа по итогам работы за год и перспективах развития Молоковского муниципального округа».
 Количество публикаций составило 1 единицу. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
ж) мероприятие  «Выделение субсидии на поддержку редакции районной газеты из бюджета Молоковского муниципального округа».
 Из бюджета округа  выделено 600 тыс. руб., годовой тираж газеты Молоковский край составил 900 экземпляров.  Доля собственных средств АНО "Редакция газеты "Молоковский край" в общем объеме средств, поступивших на издание, включая бюджетные средства, составила 30%,как было и запланировано. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
з) мероприятие «Выделение субсидии на поддержку редакции районной газеты за счет средств областного бюджета».
 Всего на проведение данного мероприятия выделено 1458,7 тыс. руб., как и запланировано. Доля собственных средств АНО "Редакция газеты "Молоковский край" в общем объеме средств, поступивших на издание, включая бюджетные средства, составила 30%,как было и запланировано. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
и) мероприятие «Субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет». 
  В 2024 году АНО «Редакция газеты «Молоковский край» приняла  участие в конкурсном отборе по выделению областных субсидий на «Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет», выделено 93,8 тыс. руб.
к) «Развитие материально-технической базы АНО «Редакция газеты «Молоковский край» за счет средств местного бюджета».
  В 2024 году АНО «Редакция газеты «Молоковский край» приняла участие в конкурсном отборе по выделению  субсидий из бюджета округа на «Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет» , выделено 20,0 тыс. руб. Был приобретён компьютер с принтером  формата А 3 для нужд АНО «Редакция газеты «Молоковский край»».
Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
Решение задачи 2  «Повышение привлекательности газеты  «Молоковский край»  осуществлялось посредством выполнения мероприятий подпрограммы:
 а) административное мероприятие  «Проведение обучающих семинаров с работниками средств массовой информации».
 Количество обучающих семинаров составило 2 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
б) административное мероприятие  «Совершенствование сайта газеты  «Молоковский край».
 Количество материалов, размещенных на сайте районной  газеты "Молоковский край" составило 50 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
в) административное мероприятие  «Участие в областных творческих конкурсах журналистов, фестивалях районной прессы».
 Количество конкурсов, в которых приняли участие журналисты районной  газеты "Молоковский край", составило 1 единицу, как и запланировано. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
г) административное мероприятие  «Подбор и обучение журналистских кадров для удовлетворения потребности АНО  «Редакция газеты  «Молоковский край».
 Количество вновь принятых на работу в АНО "Редакция газеты "Молоковский край" составило в 2024 году 0 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 0.
 д) административное мероприятие  «Совершенствование массовой работы с читательской аудиторией и внештатными авторами: проведение конкурсов, викторин на страницах газеты, поощрение победителей конкурсов и внештатных авторов».
 Количество мероприятий с читательской аудиторией и внештатными авторами составило 3 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.

 В подпрограмме 2  «Повышение эффективности муниципальной службы на территории Молоковского муниципального округа, улучшение качества предоставления муниципальных услуг и организации работы по решению вопросов местного значения»
задача 1.  Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа , повышение эффективности и результативности муниципальной службы связана с выполнением следующих мероприятий:
а) административное мероприятие  «Обучение муниципальных служащих, впервые принятых на муниципальную службу».
 Доля вновь принятых на муниципальную службу и обученных составила 100%.    Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
б) административное мероприятие «Проведение обучающих семинаров муниципальных служащих и резерва руководящих кадров органов местного самоуправления».
 Количество семинаров, организованных органами местного самоуправления Молоковского района составило 4 единицы. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
в) административное мероприятие  «Организация и проведение аттестации муниципальных служащих Молоковского округа». Исключен из расчёта показателей мероприятий (подпункт а). пункта 22 Порядка) так как аттестация в 2024 году не проводилась.
г) административное мероприятие  «Присвоение классных чинов муниципальным служащим Молоковского муниципального округа».
 Доля муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин, из числа подавших заявление на присвоение чина, составила 100%. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
д) административное мероприятие  «Награждение муниципальных служащих к профессиональному празднику за хорошие показатели в работе». Количество награжденных составило 11 человек, как было и запланировано.
  Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1,1.
 е) мероприятие  «Выплата доплаты к государственной пенсии из средств местного бюджета муниципальным пенсионерам Молоковского муниципального округа». Данное мероприятие профинансировано  на 0 тыс. руб. из   запланированных 31,9 тыс. руб. Количество муниципальных пенсионеров, получающих  доплаты к государственной пенсии из средств местного бюджета в 2024 году составило  0 человек. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 0.
Отсутствие  доплаты к государственной пенсии  произошло по причине роста размера государственных пенсий .
     Решение задачи 2 «Улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и организации работы по решению вопросов местного значения»  подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий:
а) административное мероприятие «Проведение конференций, заседаний, собраний, «круглых столов» и других тематических мероприятий по вопросам решения вопросов местного значения и повышения качества предоставления муниципальных услуг ».
 Количество проведенных мероприятий составило  12 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
б) мероприятие  «Организация работы комитета по управлению имуществом Администрации Молоковского муниципального округа по оценке муниципального имущества и межевании земельных участков при решении вопросов местного значения».
 Количество объектов оценки муниципального имущества и межевания земельных участков составило 5 единиц, из запланированных 8. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 0,63. 

в) мероприятие  « Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению)  списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
На проведение данного мероприятия было затрачено 3,2 тыс. руб.
Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
г) мероприятие «Оформление имущества и сервитутов по решению суда»
     В рамках данного мероприятия в 2024 году  финансовые средства не  запланированы. 
д) мероприятие «Содержание муниципального имущества Молоковского муниципального округа».     В рамках данного мероприятия в 2024 году  финансовые средства не  запланированы. 
е)  мероприятие «Списание и перерегистрация техники» В рамках данного мероприятия в 2024 году  финансовые средства не  запланированы 
ж) "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного бюджета".
Данное мероприятие в 2024 году не запланировано и не проводилось, поэтому данный показатель не учитывается при расчете эффективности реализации программы согласно Порядку.
з) Ремонт Мемориального комплекса по адресу Тверская область пгт. Молоково, площадь Корнилова. Данное мероприятие профинансировано  на 248,9 тыс. руб. из   запланированных 275,1  тыс. руб. Экономия образовалась в результате  аукциона.

Решение задачи 3 «Обеспечение проведения организационно-технической части мероприятий с  участием Главы округа и его представителей, мероприятий по популяризации Молоковского муниципального округа» подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий:
а)  мероприятие  "Организационно техническое обеспечение проведения мероприятий с участием Главы округа и сотрудников аппарата Администрации округа.
 На выполнение данного мероприятия израсходовано 218,8 тыс. руб. из запланированных 300,0 тыс. руб. по фактической потребности. Проведено 30 запланированных мероприятий с участием главы округа и его представителей. Количество делегаций, посетивших Молоковский округ с целью обмена опытом и участия в торжественных мероприятиях, составило 12 единиц. Количество мероприятий областного, федерального и межмуниципального уровней составило 8 единиц из 8 запланированных. 
б) мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных в муниципальных программах Молоковского муниципального округа»
Данное мероприятие в 2024 году не запланировано и не проводилось, поэтому данный показатель не учитывается при расчете эффективности реализации программы согласно Порядку. 
в)  мероприятие  " Взносы в Ассоциацию муниципальных образований Тверской области".
  На проведение данного мероприятия израсходовано 60,0 тыс. руб. из 60,0 тыс. руб. запланированных. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
Реализация задачи 4. «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Молоковского муниципального округа» осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
а) Административное мероприятие 1 «Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Молоковского муниципального округа», Показателем которого является «Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту Решения о бюджете Молоковского муниципального округа, в сравнении с требованиями, установленными положением «О бюджетном процессе в Молоковском муниципальном округе». Плановое значение и значение по итогам 2024 года данного показателя мероприятия составляет 100,0%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,0.
б) Административное мероприятие 2 "Организация планирования и исполнения бюджета Молоковского муниципального округа", Показателями которого является:
1) «Количество нарушений ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета Молоковского муниципального округа». Плановое значение данного показателя составляет 0 единиц, по итогам 2024 года значение данного показателя составляет 0 единиц. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,0;
2) «Доля расходов бюджета округа, осуществленных через казначейство». Плановое значение и значение по итогам 2024 года данного показателя мероприятия составляет 100,0%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,0.
в) Административное мероприятие 3 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления Молоковского муниципального округа», Показателем которого является «Доля расходов бюджета Молоковского муниципального округа на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общем объеме расходов бюджета Молоковского муниципального округа». Плановое значение данного показателя составляет 16,9 %, по итогам 2024 года значение данного показателя составляет 16,9 %. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1.
г) Административное мероприятие 4 «Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Молоковского муниципального округа всех видов по налоговым платежам в бюджеты всех уровней», Показателем которого является «Доля муниципальных учреждений всех типов, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам, к их общему количеству». Плановое значение и значение по итогам 2024 года данного показателя мероприятия составляет 0,0%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,0.
д) Административное мероприятие 5 «Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) исполнения бюджета Молоковского муниципального округа в рамках казначейского исполнения бюджета», Показателем которого является «Доля расходов бюджета округа, охваченных текущим контролем специалистами казначейского исполнения бюджета финансового отдела Администрации Молоковского муниципального округа». Плановое значение и значение по итогам 2024 года данного показателя мероприятия составляет 100,0%. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет 1,0.
Выполнение задачи 1 «Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и объединениям, участвующим в решении задач социально-экономического развития Молоковского муниципального округа»  подпрограммы 3  «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений в Молоковском округе» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:
а) мероприятие   «Оказание финансовой поддержки почетным гражданам Молоковского муниципального округа, активно участвующим в общественной жизни Молоковского округа».
 На данное мероприятие  затрачено  67,0 тыс. руб. из запланированных 72,0 тыс руб. . В 2024 году количество почетных граждан, участвующих в общественной жизни Молоковского округа», составляет 6 человек.
 Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
Решение задачи 2 «Оказание информационной, консультационной поддержки членам социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений» подпрограммы  3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административного мероприятия подпрограммы:
а) административное мероприятие   «Проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих и консультационных  мероприятий с некоммерческими организациями  и объединениями  Молоковского муниципального округа».
 Проведено 1 консультационное мероприятия из 1 запланированного. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1. 
б) административное мероприятие  «Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций и объединений Молоковского муниципального округа в областных, межрайонных и иных консультационных мероприятиях».
Проведено 1 консультационное мероприятие из 1 запланированного. Индекс достижения плановых значений данного показателя  составляет 1.
В целом, индекс достижения плановых показателей мероприятий составил 1,05
          Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024  году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Молоковский муниципальный округ характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде составил 1.08;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых заданий показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил 0,92 финансирование мероприятий программы в основном проводилось в полном объеме или по фактической потребности.
в) оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составила 1;
г) показатель качества планирования в отчетном периоде составил 0,82.
В целом муниципальная программа  «Муниципальное управление и гражданское общество Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы»  за 2023 год  муниципальная программа реализована эффективно.     
Муниципальная  программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского муниципального округа на 2022-2027 годы»  утверждена  постановлением администрации Молоковского района № 204 от  25 ноября 2021 года, (с изменениями от 28.01.2022 № 29, от 14.07.2022 № 79, от 29.12.2022 № 394, от 31.01.2023 № 45, от 22.05.2023г. № 169, от 22.09.2023 № 300, от 29.12.2023 № 419, от 30.01.2024 № 30, от 22.04.2024 № 91, от 11.09. 2024 № 207, от 13.12.2024 № 280 )
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа, МКУ «Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа Тверской области».
      Исполнитель муниципальной программы – МКУ «Отдел ЖКХ, благоустройства и развития территорий Администрации Молоковского муниципального округа Тверской области»
Цель  муниципальной программы  - повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории Молоковского муниципального округа

	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Показатель  1 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса в отчетном периоде
	ед.
	1
	0
	1


	Показатель 2 Количество убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
	Ед.
	1
	1
	1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1  Обеспечение развития системы жилищно-коммунального  хозяйства  Молоковского муниципального округа

	Задача 1  Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

	  Показатель  1  Количество обращений граждан в сфере коммунальных услуг в отчетном периоде
	шт.
	5
	3
	1,7

	Задача  2 Создание условий для развития теплоэнергетического комплекса Молоковского муниципального округа

	Показатель  1 Объем оказанных услуг в сфере теплоснабжения
	тыс. руб.
	21350
	23272,1
	1,1

	Подпрограмма 2 Газификация населенных пунктов Молоковского муниципального округа


	Задача 1  Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Молоковского муниципального округа

	Показатель   Осуществление органами местного самоуправления содействия в сфере развития системы  газового хозяйства 
	да-1/нет-0
	1
	1
	1

	Задача 2  Создание условий для обеспечения природным газом потребителей населенных пунктов Молоковского муниципального округа

	Показатель 1 Протяженность построенных объектов газоснабжения
	км
	0
	0
	0




Основными результатами деятельности администратора  муниципальной программы являются: 
Подпрограмма  1
 Обеспечение развития системы жилищно-коммунального  хозяйства  Молоковского муниципального округа
	Реализация Задачи 1. Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
1.Административное мероприятие: Мониторинг технического состояния объектов коммунальной сферы, с целью подготовки проектно – технической и иной документации для проведения модернизации и ремонтных работ.
Мониторинг технического состояния объектов коммунальной сферы осуществляется ежегодно для проведения текущих ремонтных работ на объектах и разработке проектно – технической и иной документации  для участия округа в региональных программах. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
2.Мероприятие: Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Молоковского муниципального округа.
В отчетном периоде  отремонтировано 171,9 метров водопроводной сети. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 0,3. Приобретено 10 насосов, Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 1. Проведены ремонты на 21 водокачке Молоковского муниципального округа. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 2.
3.Мероприятие: Содержание водопроводных сетей в населенных пунктах Молоковского муниципального округа.
В отчетном периоде для обеспечения водоснабжением населения водокачками Молоковского муниципального округа затрачено электроэнергии 111876 кВт.
4.Мероприятие: Разработка проектной документации по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета. 
Показателем реализации данного мероприятия является количество разработанных смет. В  2024 году планировалось разработать 1 смету на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, фактически сметы не разрабатывались.
5.Мероприятие: Реализация программ поддержки местных инициатив в Тверской области. Показателем реализации данного мероприятия является количество объектов, отремонтированных в рамках ППМИ. В  2024 году планировалось отремонтировать один объект коммунальной инфраструктуры, фактически округ не принимал участие в ППМИ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры..
6.Мероприятие: Реализация программ поддержки местных инициатив в Тверской области за счет средств местного бюджета. 
Показателем реализации данного мероприятия является количество объектов, отремонтированных в рамках ППМИ. В  2024 году планировалось отремонтировать один объект коммунальной инфраструктуры, фактически округ не принимал участие в ППМИ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры..


	Реализация Задачи 2 «Создание условий для развития теплоэнергетического комплекса Молоковского муниципального округа» осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:

1.Мероприятие: Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Молоковского муниципального округа Тверской области (возмещение затрат в сфере теплоснабжения населения для безаварийного прохождения отопительного сезона). 
2.Мероприятие: Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса Молоковского муниципального округа. 
Показателем реализации данного мероприятия является: уровень износа котельных. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 1; 
уровень износа тепловых сетей. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 1,5.
3.Мероприятие: Субсидии на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса. 
Показателем реализации данного мероприятия является количество котельных, на которых проведен капитальный ремонт. В  2024 году планировалось отремонтировать одну котельную, фактически ремонт не производился.
Показателем реализации данного мероприятия является протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей. Плановой значение показателя в 2024 году равно 0.
4.Мероприятие:   Арендная плата за котельное оборудование.
Индекс достижения плановых значений показателей равен 1.
5. Мероприятие:   Возмещение за безвозмездное использование котельного оборудования в рамках мирового соглашения.
Индекс достижения плановых значений показателей равен 1.


Подпрограмма 2
Газификация населенных пунктов Молоковского муниципального округа

           Реализация Задачи 1. «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Молоковского муниципального округа» реализовывалась посредством реализации следующих мероприятий:
1. Мероприятие: Субсидии на развитие системы газоснабжения населенных пунктов  Тверской области.
2. Мероприятие: Развитие системы газоснабжения п.Молоково Тверской области за счет средств местного бюджета.
3. Административное мероприятие: Проведение конкурентных процедур по определению подрядной организации на проведение строительно-монтажных работ по объектам газификации Молоковского района
4. Административное мероприятие: разработка проектной документации газовой котельной, оформление документации построенных внутрипоселковых сетей газопровода в муниципальную собственность.
5. Административное мероприятие: прочие расходы в области коммунального хозяйства
6. Административное мероприятие: подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения.
7. Административное мероприятие:  техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и текущий ремонт газового оборудования.
Показатель: количество проведенных технических обслуживаний. Индекс - 1.
8. Административное мероприятие: проектно-сметная документация на капитальное строительства блочно-модульной газовой котельной.
Показателем реализации данного мероприятия является количество построенных объектов газоснабжения. В  2024 году планировалось построить 1 объект, не выполнен. Индекс - 0.

Реализация Задачи 2  "Создание условий для обеспечения природным газом потребителей населенных пунктов Молоковского муниципального округа" осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
1. Административное мероприятие: Выдача разрешений на использование природного газа. Показателем реализации данного мероприятия является количество подключенных объектов к внутрипоселковым газовым сетям. В  2024 году планировалось подключить 1 объект, не выполнен. Индекс - 0.
2. Административное мероприятие: Освещение в средствах массовой информации хода газификации населенных пунктов Молоковского муниципального округа
 В районной газете «Молоковский край» публиковался материал по вопросу газификации населенных пунктов.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 2.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Молоковский район характеризуется следующими индикаторами: 
а)  средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации в 2023 году составил- 1.
 Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил -1,4. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил 0,6.
б) показатель качества планирования муниципальной программы – 0,5;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил – 0,9. 
В 202 году  достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Молоковского района на 2020-2025 годы» реализована неудовлетворительно. 

Муниципальная  программа Жилье и городская среда на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации Молоковского района       № 25 от 25.11.2021г. (с изменениями от 28.01.2022 г. № 30, от 21.03.2022 № 82, от 28.06.2022 № 168, от 29.12.2022 № 396, от 31.01.2023 № 44, от 22.05.2023 № 170, от 22.09.2023 № 299, от 06.12.2023 № 363, от 29.12.2023г.  № 420, от 30.01.2024 № 29, от 27.04.2024 № 98, от 13.12.2024 № 279, от 27.12.2024 № 314)
Администратор муниципальной программы – администрация Молоковского муниципального округа.
Исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ,  благоустройства и развития территорий Молоковского муниципального округа. 
Цели  муниципальной программы  - повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов  Молоковского муниципального округа  Тверской области и повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов  Молоковского муниципального округа  Тверской области

	Наименование показателей  цели программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	Индекс достижения цели

	Цель 1 

	Показатель  1 Количество граждан пользующихся результатами благоустройства.
	Чел.
	1500
	1500
	1

	Цель 1

	Показатель 1 Численность проживающих граждан, у которых будет   отремонтировано жилое помещение
	Ед.
	10
	11
	1,1

	Наименование показателей задач программы
	ед.
изм.
	план
	факт
	индекс плановых значений показателей задач 

	Подпрограмма 1  Комфортная городская среда

	Задача 1  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  населенных пунктов с численностью населения более 1000 чел.
(устройство сцены)

	  Показатель  1  Количество благоустроенных  общественных территорий, с расположенными на них объектами
	ед.
	1
	1
	1

	Задача  2 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

	Показатель  1 Доля населения и организаций  вовлеченных в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
	Ед.
	10
	10
	1

	Подпрограмма 2 Развитие благоустройства 

	Задача 1  Организация и содержание мест благоустройства населенных пунктов

	Показатель   1 Количество  территорий, где проводились мероприятия по благоустройству территории в населенных пунктах
	ед.
	3
	3
	1

	Задача 2  Организация и содержание мест захоронения

	Показатель 1 Количество  мест захоронения в округе
	ед.
	22
	22
	1

	Подпрограмма 3  Развитие и содержание жилищного хозяйства

	Задача 1  Проведение текущего  ремонта жилищного фонда

	Показатель 1 Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых проведен текущий ремонт
	Ед.
	1
	3
	3

	Задача  2. Проверка содержания и использования муниципального жилищного  фонда

	Показатель 1 Количество проведенных проверок по содержанию и использования муниципального жилищного  фонда
	Ед.
	10
	1
	0,1



Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:
Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»
Реализация Задачи 1 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1.«Подготовка проектно-сметной документации».
Реализация данного мероприятия в текущем году не планировалась.
Мероприятие 2. «Мероприятия по благоустройству городских и сельских территорий округа».
Показателем реализации мероприятия является количество объектов, где проведены работы по благоустройству общественных территорий. Запланировано в 2024 году обустройство 1 общественной территории, реализован данный показатель на 100%.
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.

Реализация Задачи 2 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1.«Субсидия на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды»
Показателем реализации мероприятия является количество  обустроенных объектов. В 2024 году планировалось обустройство 1 объекта. Фактически объект был обустроен. 
Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Административное мероприятие 2. В рамках реализации административного мероприятия «Изучение и учет мнения местных жителей о принимаемых решениях по проектам»  достигнут плановый  показатель  - 10 % населения заинтересованы в выборе проекта.
Административное мероприятие 3. «Информирование граждан, их объединений и иных лиц на всех этапах реализации проекта». Показатель не планировался.

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства».
Реализация Задачи 1 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие1.«Проведение субботников с участием граждан и организаций»
Показателем реализации мероприятия является количество проведенных субботников.
В 2024 году субботники проводить не планировалось. Фактически было проведено 4   субботника.
 Мероприятие 2.Проведение мероприятий по озеленению территории.
Показателем реализации мероприятия является количество посаженных деревьев и кустов. В 2024 году посадка деревьев и кустов не планировалась. Фактически посажено 18 деревьев (туи в парке). 
Мероприятие 3.Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов.
Показателем реализации мероприятия является количество обустроенных контейнерных площадок. В 2024 году планировалось провести обустройство 3 контейнерных площадок. Фактически обустроено 8 контейнерных площадок. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 2.
Мероприятие 4. Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив.
Показателем реализации мероприятия является количество обустроенных объектов в рамках ППМИ. В 2024 году планировалось провести обустройство 1 объекта. Фактически работы выполнены. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 5. Устройство спортивной игровой площадки в рамках реализации программы поддержки местных инициатив за счет местного бюджета.
Показателем реализации мероприятия является количество обустроенных объектов в рамках ППМИ. В 2024 году не планировалось.
 Мероприятие 6. Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив Тверской области.
Показателем реализации мероприятия является количество объектов, обустроенных  в рамках ППМИ. В 2024 году планировалось провести обустройство 1 объекта. Фактически работы выполнены. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 7. Приобретение трактора в рамках реализации программы поддержки местных инициатив за счет местного бюджета.
Показателем реализации мероприятия является количество спецтехники, приобретенной в рамках ППМИ. В 2024 году планировалось провести  1 ед. спецтехники. Фактически работы выполнены. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 8. Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив Тверской области.
Показателем реализации мероприятия является количество объектов, обустроенных  в рамках ППМИ. В 2024 году планировалось провести обустройство 1 объекта. Фактически работы выполнены. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 9. Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив Тверской области.
Показателем реализации мероприятия является количество объектов, обустроенных  в рамках ППМИ. В 2024 году планировалось провести обустройство 1 объекта. Фактически работы выполнены. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 10. Содержание и обслуживание колодцев.
Показателем реализации мероприятия является количество отремонтированных колодцев. В 2024 году планировалось провести ремонт 1 колодца. Фактически отремонтирован 21 колодец. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -2.
Мероприятие 11. Иной межбюджетный трансферт на приобретение и установку детского игрового комплекса.
Показателем реализации мероприятия является количество приобретенных игровых комплексов. В 2024 году не планировалось приобретать и устанавливать игровой комплекс. 
Мероприятие 12. Устройство площадки для строительства объекта социальной инфраструктуры.
Показателем реализации мероприятия является количество подготовленных площадок для строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В 2024 году данный показатель не планировался. 
Реализация Задачи 2 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1.Организация субботников с участием граждан и организаций.
Показателем реализации мероприятия является количество проведенных субботников. В 2024 году планировалось провести 1 субботник с участием граждан и организаций. Фактически было проведен 1 субботник. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Мероприятие 2.Проведение мероприятий по содержанию и благоустройству мест захоронения.
Показателем реализации мероприятия является количество обустроенных мест захоронения. В 2024 году планировалось обустроить 8 мест захоронений. Фактически обустроено 8 мест захоронений. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.



Подпрограмма 3. «Развитие и содержание жилищного хозяйства»

Реализация Задачи 1 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1.Разработка проектно-сметной документации по ремонту муниципального жилого фонда.
Показателем реализации мероприятия является количество составленных смет на текущий ремонт жилых помещений. В 2024 году планировалось произвести разработку 10 смет на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда. Фактически составлено 3 сметы на ремонт. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 0,3.
Мероприятие 2. Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда.
Показателем реализации мероприятия является количество подписанных актов выполненных работ по законченному текущему ремонту. В 2024 году планировалось произвести ремонт 10 жилых помещений муниципального жилищного фонда. Фактически проведен текущий ремонт в 3-х квартирах. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -0,3.
Мероприятие 3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за муниципальное жилье.
Показателем реализации мероприятия является сумма взносов, перечисленных в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за муниципальное жилье. В 2024 году планировалась перечислить взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в размере 300 тыс. руб. Фактически было перечислено 288,4 тыс. руб. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 1.
Мероприятие 4. Содержание мест общего пользования в многоквартирных домах.
Показателем реализации мероприятия является количество потребленной электроэнергии. В 2024 году планировалась использовать электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах 8000 кВт. Фактически было использовано 292 кВт. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 0,04.
Мероприятие 5. Исполнительский сбор по исполнительному производству неимущественного характера.
Показателем реализации мероприятия является сумма исполнительского сбора по исполнительному производству неимущественного характера. В 2024 году не планировалась. 

Реализация Задачи 2 осуществлена посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие 1. Разработка плана мероприятий по проверке содержания и использования жилищного фонда.
Показателем реализации мероприятия является разработанный План мероприятий по проверке содержания и использования жилищного фонда. В 2024 году планировалась разработка плана. Фактически план разработан. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет - 1.
Мероприятие 2. Работа комиссии по проверке содержания и использования жилищного фонда.
Показателем реализации мероприятия являются составленные акты  проверки содержания и использования жилищного фонда. В 2024 году планировалась составление 2-х актов. Фактически составлены 2 акта. Индекс достижения плановых значений данного показателя составляет -1.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Молоковского муниципального округа характеризуются следующими индикаторами: 
а) средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы по итогам ее реализации в 2024 году составил- 1,1.
 Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы составил -1,2. 
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы составил 0,97.
б) показатель качества планирования муниципальной программы – 0,8;
в) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде составил – 1. 
В 2024 году достигнут умеренно эффективный уровень реализации муниципальной  программы «Жилье и городская среда на 2022-2027 годы».
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